Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О государственной программе «Развитие промышленности

Астраханской области»

Проект постановления Правительства Астраханской области                      «О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» (далее – проект) разработан в соответствии с постановлением            Правительства Астраханской области от    №   «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».

Проектом предлагается утвердить государственную программу «Развитие                     промышленности Астраханской области» (далее – государственная программа).

Государственная программа определяет цели, основные задачи, мероприятия, а также показатели достижения целей и задач в сфере промышленности Астраханской области.

Кроме того проектом признается утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 584-П «О региональной программе развития торговли в Астраханской области на 2020 - 2024 годы».

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области, а также принятия, внесения          изменений и признания утратившими силу нормативных правовых и иных правовых актов Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности,    запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и                                  иной экономической  деятельности или способствующие их введению, а также          положения, способствующие возникновению необоснованных расходов              субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности бюджета Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, способствующие возникновению      рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен 31.07.2023 на портале  антикоррупционной экспертизы.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного                              законодательства проект размещен 31.07.2023 на официальном сайте                  министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской                 области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

Министр  промышленности, торговли

и энергетики Астраханской области                                                И.А. Волынский

О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области»

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие промышленности Астраханской области».

2. Признать утратившими силу Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 584-П «О региональной программе развития торговли в Астраханской области на 2020 - 2024 годы».

3. Установить, что постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» применяется исключительно к правоотношениям, связанным с предоставлением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2022, 2023 годах рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Вице-губернатор – председатель

Правительства   Астраханской   области                                            О.А. Князев

# Утверждена

постановлением Правительства

Астраханской области

от                            №

## Государственная программа

## «Развитие промышленности Астраханской области»

## Стратегические приоритеты государственной программы

## 1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Астраханской области, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития Астраханской области

Государственная программа направлена на содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса Астраханской области, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности. Оценка состояния промышленного, топливно-энергетического комплексов Астраханской области позволяет выявить основные тенденции и проблемы развития, определить наиболее рациональные стратегические направления для координации оперативных планов развития субъектов промышленной и торговой деятельности.

Развитие промышленности

Промышленное производство составляет существенную долю экономики Астраханской области.

Одним из показателей, позволяющих осуществить межрегиональные сопоставления результатов деятельности организаций, является объем отгруженных товаров.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном комплексе, за 2014-2022 годы составил свыше 3 235,7 млрд рублей и вырос в 2022 году относительно 2014 года в 3,5 раза.

Определяющее влияние на динамику развития промышленного комплекса Астраханской области оказывают отрасли добывающего производства.

Добывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, за 2014-2022 годы составил 2 464,5 млрд рублей и вырос в 2022 году в 4,6 раза относительно уровня 2014 года.

По итогам периода с 2014 по 2022 год индекс промышленности по добыче полезных ископаемых вырос в 2,5 раза. Наибольший рост показателя зафиксирован в 2017 году (166,9 %). Данная динамика напрямую обусловлена вводом в эксплуатацию одного из крупнейших нефтегазовых месторождений недр Каспийского моря – имени В. Филановского в конце 2016 года.

При этом в структуре промышленного производства доля вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» возросла на 19 % – с 58 % в 2014 году до 77 % в 2022 году.

Значительные запасы и ресурсы месторождений углеводородного сырья в регионе сделали область перспективным районом для освоения углеводородных ресурсов.

Стабильно высокий уровень добычи сырья и реализуемые мероприятия по модернизации производственной базы послужили успешному развитию отрасли в период с 2014 по 2022 год.

Учтенные государственным балансом запасы углеводородного сырья Астраханской области составляют 4,7 трлн м³ газа и 1,1 млрд тонн конденсата и нефти.

Извлекаемые запасы морских месторождений составляют 623 млрд м³ газа и 324 млн тонн нефти и газового конденсата.

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, за 2014-2022 годы составил более 580,2  млрд рублей и вырос в 2022 году почти в 1,8 раза к уровню 2014 года.

В структуре промышленного производства доля вида деятельности «Обрабатывающие производства» за 9 лет сократилась на 13,0 % – с 28,1 % в 2014 году до 15,1 % в 2022 году.

Основными видами обрабатывающих производств, формирующими индекс промышленного производства являются:

- производство нефтепродуктов;

- производство транспортных средств и оборудования;

- производство пищевых продуктов;

- производство готовых металлических изделий;

- производство текстильных изделий, производство одежды и обуви.

В условиях усиливающейся территориальной конкуренции устойчивость развития астраханского промышленного комплекса во многом обусловлена устойчивым ростом инвестиционной деятельности, направленной на создание новых и модернизацию действующих производств.

Удельный вес добычи полезных ископаемых в промышленном секторе Астраханской области составляет около 60%. На судостроительную отрасль приходится около 5% от совокупных объемов промышленного производства.

При этом активное освоение нефтегазовых месторождений Каспийского шельфа определяет развитие судостроительной отрасли региона, а также других смежных отраслей.

Астраханская область является лидером по производственным возможностям создания сложных объектов и технических средств для работы на морских нефтяных месторождениях и центром управления шельфовых проектов освоения запасов Каспийского моря ведущими российскими корпорациями.

Сегодня в Астраханской области работает 10 крупных и средних предприятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт судов с поднятием их в док или на стапель.

Крупнейшими предприятиями судостроения региона являются предприятия, входящие в АО «Объединенная судостроительная корпорация»:

- АО «Южный центр судостроения и судоремонта»,

- АО «ССЗ «Лотос»,

- АО «Астраханское судостроительное производственное объединение».

Технический потенциал астраханских предприятий и географическая близость Каспийского моря позволяют сегодня выполнять заказы практически любой сложности и позиционировать астраханские верфи как базовые предприятия в шельфовом судостроении для нужд Каспия. Консолидация российских мощностей по созданию морских нефтегазовых сооружений позволит получить существенные конкурентные преимущества и в перспективе стать одним из значительных игроков на мировом рынке.

Крупные предприятия судостроительного комплекса Астраханской области специализируются на строительстве морских гидротехнических сооружений различного назначения для освоения шельфовых месторождений.

Наиболее значимыми судостроительными заказами за последние годы стали заказы по строительству объектов освоения нефтегазовых месторождений на шельфе Каспия (им. Корчагина, им. Филановского и им. Грайфера), а также строительство судов транспортного, пассажирского и вспомогательного флота.

Перспективы развития судостроительной отрасли региона связаны с продолжением серийного строительства судов транспортного, пассажирского и дноуглубительного флота, а также строительства объектов обустройства морских месторождений.

Помимо развития судостроения и нефтегазовой отрасли необходимо отметить развитие и других смежных отраслей.

Так, в 2012 году открылся производственный комплекс общества с ограниченной ответственностью «БТ СВАП», продукция которого используется при строительстве нефтегазопроводов каспийских месторождений. На заводе по самым современным мировым технологиям происходит обетонирование трубы специальным защитным покрытием для дальнейшей прокладки ее по морскому дну.

В 2014 году открылся один из крупнейших в мире сервисных центров компании «Шлюмберже». В данном центре происходит обслуживание бурового оборудования как с каспийских, так и с северных месторождений страны.

Продолжается планомерная работа по модернизации предприятий обрабатывающей промышленности.

В 2015 году открыта новая швейная фабрика «Дельта». Предприятие запустило и продвигает две собственные торговые марки пуховиков. В рамках реализации программы технического перевооружения закуплены и введены в эксплуатацию два высокопроизводительных раскройных комплекса, пухонабивочная машина, новое программное обеспечение системы автоматизированного проектирования одежды.

Компании «Дюна-АСТ» и «Сардоникс» (крупнейшие российские производители резиновой обуви) наращивают ассортимент и объем выпускаемой продукции, которая известна далеко за пределами Астраханской области.

Крупнейший в России производитель стекловолокна - ПАО «Астраханское стекловолокно» в 2020 году завершило реализацию проекта модернизации технологического потока. Приобретение новейшего высокопроизводительного оборудования позволило предприятию выйти на новый уровень развития, укрепить рыночные позиции как на российском рынке, так и в зарубежных странах.

Открытое акционерное общество «Технология магнитных материалов» (ТММ) - уникальное предприятие, производящее ферритовые изделия. В настоящее время открытое акционерное общество «ТММ» обеспечивает ферритовыми изделиями более 150 предприятий Министерства обороны Российской Федерации и федеральных агентств. Предприятием освоен выпуск новых видов импортозамещающей продукции: радиопоглощающих ферритов и ферритовых изделий нестандартной формы для силовой электроники.

Дополнительным стимулом к развитию промышленного комплекса  Астраханской области является особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования  «Наримановский район» Астраханской области (далее - ОЭЗ ППТ).

В 2020-2021 годах введены в эксплуатацию первая и вторая очереди производства ООО «Гекса-Лотос». Предприятие производит геосинтетические материалы. В настоящее время строится третья очередь производства.

Проект создания ОЭЗ ППТ активно развивается. Продолжается работа по привлечению российских и зарубежных производителей.

Важнейшей составляющей реализации промышленной политики является оказание государственной поддержки деятельности в сфере промышленности.

В Астраханской области с 2019 года создан Фонд развития промышленности Астраханской области, предоставляющий промышленным предприятиям займы на льготных условиях по различным программам финансирования. Средства займа могут быть направлены на модернизацию и техническое перевооружение, развитие и создание новых производств, пополнение оборотных средств.

Логистика.

В настоящее время на территории Астраханской области сформирована развитая портовая инфраструктура. Ключевыми звеньями Астраханского транспортного узла являются морской порт Оля и морской порт Астрахань.

Количество грузовых терминалов по Астраханской области – 18, включая 14 терминалов порта Астрахань, порт Оля и 3 терминала на внутренних водных путях.

За счет активизации перевозок грузов по транскаспийскому маршруту МТК «Север-Юг» и изменению номенклатуры перевозимых грузов по итогам года удалось увеличить объем перевалки через грузовые терминалы региона: общий грузооборот морских портов Астраханской области составил 3 млн тонн, что более чем на 14% превышает показатель 2021 года.

С 2020 года на территории Астраханской области реализуется проект по развитию портовой особой экономической зоны. В настоящее время на территории портовой особой экономической зоны зарегистрированы два резидента - «ПЛК «Каспий», реализующий проект по строительству современного контейнерного терминала для обработки грузов, идущих по транспортному коридору «Север-Юг», а также «АгроТерминал Каспий» с проектом по строительству терминалов для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла. В рамках реализации этих проектов планируется создание около 1000 рабочий мест.

Завершение строительства первого этапа портовой ОЭЗ планируется в 2024 году, что позволит увеличить перегрузочные мощности на 3,3 млн тонн в год.

Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области.

Управление сферой развития пространственных данных затрагивает интересы неограниченного круга лиц, в том числе органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц (далее - заинтересованные лица).

Национальная система пространственных данных (далее – НСПД) включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

В целях обеспечения дальнейшего совершенствования и развития системы инфраструктуры пространственных данных требуется реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие полученных результатов, в том числе с использованием возможностей национальной системы управления данными, а также на основе технологий искусственного интеллекта.

По оценке экспертов, деятельность в сфере земельных и имущественных отношений, развития инфраструктуры пространственных данных задействована в формировании широкого круга отраслей экономики, таких как как строительство и управление недвижимостью, добыча полезных ископаемых, государственное управление, финансовая, налоговая и страховая деятельность, природопользование, сельское и лесное хозяйство.

Реализация указанных мероприятий в настоящее время носит разрозненный характер и предусмотрена в нескольких программных направлениях деятельности различных органов государственной власти.

При этом в настоящее время в сфере земельных и имущественных отношений, развития инфраструктуры пространственных данных существует ряд определенных проблем, а именно:

- ограниченное использование современных российских геоинформационных технологий, высокопроизводительной обработки пространственных данных, искусственного интеллекта для повышения эффективности цифровизации этой сферы;

- отсутствие отечественной геоплатформы, объединяющей сведения, содержащиеся в ведомственных и региональных информационных ресурсах, реестрах и базах данных.

Разрозненность информации об объектах недвижимости, пространственных данных, несогласованность форматов и отсутствие механизмов интеграции данных приводят к низкой эффективности использования объектов недвижимости, земельных ресурсов, управления отдельными территориями, ограничению данных о неиспользуемых земельных ресурсах для вовлечения их в хозяйственный оборот, недостаточному распространению цифровых сервисов для заинтересованных лиц, неэффективному расходованию бюджетных средств в связи с необходимостью сбора одних и тех же данных, рискам при принятии управленческих решений и осуществлении инвестиционной деятельности.

Существующие услуги и сервисы по предоставлению пространственных данных строятся органами публичной власти и хозяйствующими субъектами на основе различных, в том числе иностранных, цифровых картографических продуктов, что в условиях современных реалий создает потенциальную угрозу национальной безопасности. А система сбора информации об объектах недвижимости, пространственных данных в полной мере не обеспечивает достоверность и сопоставимость сведений.

Таким образом, в первую очередь требуется создание механизма консолидации всех сведений и материалов, используемых в реализации мероприятий, по созданию и внедрению цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с муниципальными и региональными информационными системами. Развитие НСПД станет неотъемлемой частью и инструментом пространственного развития территорий субъектов Российской Федерации, в том числе Астраханской области.

Законодательную основу, регулирующую отношения в сфере национальной системы пространственных данных, составляют следующие нормативные правовые акты:

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 18.12.97 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

- Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2012 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1040 «О Федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».

Недропользование

В настоящее время в распределенном фонде находится 40 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в том числе:

- 10 участков, содержащих глину и суглинок для производства кирпича и керамзитового гравия;

- 12 участков, содержащих песок;

- 9 участков, содержащих суглинок и супесь для инженерно-планировочных мероприятий;

- 5 участков, содержащих гипс;

- 3 участка, содержащих опоку;

- 1 участок предоставлен для геологического изучения.

В пространственном отношении 5 лицензионных участков расположены в Ахтубинском районе, 3 в Икрянинском, 1 в Камызякском, 1 в Красноярском, 5 в Лиманском, 8 в Наримановском, 4 в Приволжском, 1 в Харабалинском, 9 в Черноярском,3 на территории города Астрахань.

Всего в Астраханской области 32 организации осуществляют геологическое изучение и добычу твердых полезных ископаемых.

2. Характеристики долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Астраханской области в сфере реализации государственной программы

Государственная программа представляет собой комплекс мер по реализации мероприятий государственной программы и нацелена на формирование эффективной, динамично развивающейся и сбалансированной экономики (в части промышленного, топливно-энергетического комплекса,  обеспечения прав потребителей, сфокусированных на стратегических приоритетах).

В качестве приоритета Правительством Астраханской области ставятся задачи сохранения и развития производственного потенциала региона, повышения качества и увеличения объема выпуска промышленной продукции, создания новых рабочих мест, роста налогооблагаемой базы и увеличения налоговых отчислений в консолидированный бюджет Астраханской области.

К приоритетам государственной политики в сфере реализации промышленной политики в Астраханской области относятся:

- обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области;

- увеличение объема и ассортимента высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках;

- развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, в том числе регионального фонда развития промышленности;

- реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью;

- развитие импортозамещающих производств;

- создание условий для развития индустриальных парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров на территории Астраханской области;

- модернизация действующих обрабатывающих производств в Астраханской области;

- стимулирование инвестиций в развитие промышленности;

- повышение качества выпускаемой продукции;

- создание условий для эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля;

- расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области;

- воспроизводство минерально-сырьевой базы Астраханской области.

Государственная программа подготовлена в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1040 «О Федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».

- Законом Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области»;

- Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года»;

- Законом Астраханской области от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования недропользования на территории Астраханской области»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 08.11.2022   № 542-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Астраханской области»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022   № 675-П «О министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области»;

- распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014     № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»;

- распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2021     № 262-Пр «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года».

Правовое регулирование в среднесрочной перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов правовых актов Астраханской области, регулирующих деятельность субъектов инвестиционной деятельности.

## 3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями, установленными для Астраханской области, а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов

Целью государственной программы является содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного комплекса Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности.

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

- обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности, а также удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов портовым комплексом Астраханской области;

- расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области;

- обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области.

Результатами реализации государственной программы станет достижение показателей цели и задач государственной программы в 2030 году:

- индекс промышленного производства, составит 97,2%;

- отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами, составит 736797,9  млн руб.;

- доступность электронной пространственной информации для Астраханской области через геопортал,  составит 100%;

- увеличение количества участков недр местного значения до 15.

|  | Приложение № 1 к государственной программе |
| --- | --- |

Паспорт

государственной программы

«Развитие промышленности Астраханской области»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Афанасьев Денис Александрович – заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Волынский Илья Александрович – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |

| Период реализации государственной программы | 2024-2030 |
| --- | --- |
| Цель государственной программы | содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса Астраханской области, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности |
| Направления государственной программы | Направление 1 «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» Направление 2 «Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области» Направление 3 «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» Направление 4 «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 6 496 115,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Рост объема инвестиций в обрабатывающее производство/ постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Цифровая трансформация/ постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2147 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель государственной программы «Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса Астраханской области, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс промышленного производства, % | «ГП» | возрастание | процент |  | 108,8 | 101,6 | 95,8 | 95,9 | 99,3 | 91,1 | 104,6 | 97,2 | Закон Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года» | Минпром АО |  |  |  |

3. Структура государственной программы Астраханской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, ГАУ АО «Фонд развития промышленности Астраханской области») |  | Срок реализации 2024-2030 годы |  |  |
| 1.M.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности, а также удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов портовым комплексом Астраханской области | Достижение объема отгруженных товаров собственного производства, работ (услуг), выполненных собственными силами к 2030 году -736 797,9 млн руб. |  |  | Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами в млн руб. |
| 2.M. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, ГАУ АО «Центр пространственной аналитики и промышленного развития») |  |  | Срок реализации 2024-2030 годы |  |
| 2.M.1 | Задача 2. Расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области | Функционирование электронных сервисов в Астраханской области, связанных с использованием пространственных данных позволит получать интегрированные сведения о всех видах объектов; сведения из документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории; сведения о сельскохозяйственных и охотничьих угодьях; о границах зон с особыми условиями использованиям территорий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития; о государственной границе РФ, границах с субъектами РФ, границах муниципальных образований и населенных пунктов; о береговых линиях, а также сведения о проектах межевания территорий. |  |  | Доступность электронной пространственной информации для Астраханской области через геопортал, % |
| 3.M. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области) |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |
| 3.M.1 | Задача 3. Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области | За счет проведения мероприятий увеличится число участков недр, это положительно отразится на развитии минерально-сырьевой базы и экономическом состоянии региона. Обеспечение надзора за рациональным, использованием недр, предотвращение самовольного использование полезных ископаемых. |  |  | Количество участков недр местного значения, шт. |
| 4.M. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области ) |  |  | Срок реализации 2024-2030 годы |  |
| 4.M.1 | Задача 4 Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост в отраслях промышленности, торговли и энергетики на территории Астраханской области | Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  | Уровень технического обеспечения министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Астраханской области

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| Государственная программа (всего), в том числе: |  | 185960,0 | 436980,0 | 960647,10 | 1209377,10 | 1234377,10 | 1234377,10 | 1 234 377,10 | 6496115,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 828500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 105180,0 | 105180,0 | 412147,1 | 410877,1 | 420877,1 | 420877,1 | 420877,1 | 2296015,5 |
| бюджет Астраханской области |  | 105180,0 | 105180,0 | 412147,1 | 410877,1 | 420877,1 | 420877,1 | 420877,1 | 2296015,5 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 80800,0 | 331800,0 | 391800,0 | 641800,0 | 641800,0 | 641800,0 | 641800,0 | 3371600,0 |
| Объем налоговых расходов Астраханской области (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 1 «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» (всего),в том числе: |  | 85000,0 | 336000,0 | 852240,0 | 1102240,0 | 1127240,0 | 1127240,0 | 1127240,0 | 5757200,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 828500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 5000,0 | 5000,0 | 304540,0 | 304540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 1562700,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 5000,0 | 5000,0 | 304540,0 | 304540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 1562700,0 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 80000,0 | 331000,0 | 391000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 3366000.0 |
| Структурный элемент 2«Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области»» (всего), в том числе: |  | 23648,9 | 23648,9 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 168327.8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 22848,9 | 22848,9 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 162727.8 |
| бюджет Астраханской области |  | 22848,9 | 22848,9 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 162727.8 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 5600.0 |
| Структурный элемент 3 «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области»» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 6870,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29270,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 6870,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29270,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 6870,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29270,0 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 4 «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области»» (всего), в том числе: |  | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 541317,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 541317,7 |
| бюджет Астраханской области |  | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 77331,1 | 541317,7 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 2 к государственной программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие промышленности и логистики Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа Астраханской области «Развитие промышленности Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | возрастания | «ГП», «КПМ» | 744 | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 105,0 | 105,0 | Минпром АО |  |
| 2 | Задача 2. «Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля | возрастания | «ГП», «КПМ» | 171 | млн тонн | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | Минпром АО |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос» | КПМ | Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ «Лотос» | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях | КПМ | Количество отраслевых, форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие | единица | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» | КПМ | Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», ед. | единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности | КПМ | Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области | единица | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области | «ГП», «КПМ» | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | единица | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 165 | 330 | 450 | 570 | 690 | 825 | 960 | 1095 |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 631 | 1262 | 1692 | 2150 | 2582 | 3042 | 3502 | 3962 |
|  |  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»( | млн руб. | 25,0 | 25,0 | 35,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью | КПМ | Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов | единица | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка | КПМ | Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области | единица | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров | КПМ | Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | КПМ | Количество подключенных к коммунальной инфраструктуре промышленных предприятий | единица | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | КПМ | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий | единица | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | КПМ | Количество промышленных предприятий, получивших государственную поддержку, заключивших договоры лизинга машин и (или) оборудования | единица | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на транспортировку промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области | КПМ | Темп роста объема сбыта промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области предприятиями, получившими государственную поддержку | процент | - | - | - | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 13 | Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам | КПМ | Количество обученных по дополнительным профессиональным программам | человек | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | КПМ | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию пищевого производства | единица | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | КПМ | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий | единица | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Обеспечение докапитализации Фонда развития промышленности Астраханской области из бюджета Астраханской области с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | КПМ | Темп роста объема производства промышленной продукции предприятий, получивших государственную поддержку | единица |  | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 17 | Докапитализация фонда развития промышленности Астраханской области для предоставления займов по региональным программам финансирования | КПМ | Количество предприятий, получивших поддержку фонда развития промышленности Астраханской области | единица | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области | КПМ | Количество выданных субсидий. | единица | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний | КПМ | Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие | единица | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» (всего), в том числе: | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | 85000,0 | 336000,0 | 852240,0 | 1102240,0 | 1127240,0 | 1127240,0 | 1127240,0 | 5757200,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 171700,0 | 828500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 5000,0 | 5000,0 | 304540,0 | 304540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 1562700,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 5000,0 | 5000,0 | 304540,0 | 304540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 314540,0 | 1562700,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 80000,0 | 331000,0 | 391000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 641000,0 | 3366000,0 |
| - Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос», всего, в том числе: |  | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 560000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 560000,0 |
| - «Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях», всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 5200,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 5200,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 5200,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, всего, в том числе: |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 35000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 35000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 35000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области , всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 1075000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 120000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 645000,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 430000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 430000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью, всего, в том числе: |  | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 2500000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 2500000,0 |
| - Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000.0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000.0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000.0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров, всего, в том числе: |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000.0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000.0 |
| - Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 56000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 33500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 22500,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 22500,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования , всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 62500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 37500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000, | 5000, | 5000, | 5000, | 25000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 5000, | 5000, | 5000, | 5000, | 5000, | 25000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 62500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 37500,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на транспортировку промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 15000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 15000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 15000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 375000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 75000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 75000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 300000,0 |
| - Обеспечение докапитализации Фонда развития промышленности Астраханской области из бюджета Астраханской области с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Докапитализация фонда развития промышленности Астраханской области для предоставления займов по региональным программам финансирования, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Ежегодно (31.12) | Кабаков М.А. – заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.2. Перечисление средств в рамках соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с графиком перечисления субсидии | Ежегодно (31.12) | Кабаков М.А. – заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Платежные поручения о перечислении средств субсидии | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области» |  | Кабаков М.А. – заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств Астраханской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности | До 31.12.2023 | Кабаков М.А. – заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств Астраханской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области государственному автономному учреждению Астраханской области «Фонд развития помышленности Астраханской области» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | До 31.12.2024 | Кабаков М.А. – заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области государственному автономному учреждению Астраханской области «Фонд развития помышленности Астраханской области» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |

Приложение № 3

к государственной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа Астраханской области «Развитие промышленности Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность электронной пространственной информации для Астраханской области через геопортал | возрастания | «ГП», «КПМ» | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Ведение информационных ресурсов и баз данных» (Доля преобразованной цифровой картографической информации) | КПМ | Обеспечена разработка геоинформационной системы, обеспечивающей сопровождение процедур анализа пространственных данных, возможность их использования для подготовки заявительной информации в целях получения разрешений на предоставление ряда государственных услуг. определять их качественные и количественные характеристики, отслеживать закономерности. | проценты | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Ведение фонда пространственных данных (Количество представленных сведений с использованием координат) | КПМ | Аккумуляция, обработка и анализ данных, в т.ч. пространственных для поддержки запросов, анализа и редактирования информации и управления ресурсами. Обеспечение функционирования регионального портала пространственных данных, региональной инфраструктуры пространственных данных. | единиц | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 |
| 3. | Мероприятие (результат) Создание геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных (Доля материалов и данных открытого пользования, предоставленных в режиме автоматизированного взаимодействия с геоинформационной системой федерального фонда пространственных данных) | КПМ | Обеспечение функционирования/развития регионального компонента геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» | проценты | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой цифровой платформы пространственных данных Астраханской области» (всего), в том числе: | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | 23648,9 | 23648,9 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 24206,0 | 168327,8 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 22848,9 | 22848,9 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 23406,0 | 162727,8 |
| бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 5600,0 |
| Мероприятие (результат) «Ведение информационных ресурсов и баз данных», всего, в том числе: |  | 16906,0 | 16906,0 | 16906,0 | 16906,0 | 16906,0 | 16906,0 | 16906,0 | 118342,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 114842,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16406,0 | 114842,0 |
| Внебюджетные источники |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| Мероприятие (результат) «Ведение фонда пространственных данных», всего, в том числе: |  | 6742,9 | 6742,9 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | 49985,8 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  | 6442,9 | 6442,9 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 47885,8 |
| бюджет Астраханской области |  | 6442,9 | 6442,9 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 47885,8 |
| Внебюджетные источники |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| Мероприятие (результат) «Создание геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»», всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Ведение информационных ресурсов и баз данных» (Доля преобразованной цифровой картографической информации) |  | Еськова Виктория Александровна директор ГАУ АО «ЦПАПР» |  |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.04) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.07) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.10) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (31.12) |  | отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Ведение фонда пространственных данных (Количество представленных сведений с использованием координат) |  | Еськова Виктория Александровна директор ГАУ АО «ЦПАПР» |  |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.04) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.07) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (01.10) |  | отчет |  |
| Отчет о выполнении государственного задания | Ежегодно (31.12) |  | отчет |  |
| Мероприятие (результат) Создание геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных (Доля материалов и данных открытого пользования, предоставленных в режиме автоматизированного взаимодействия с геоинформационной системой федерального фонда пространственных данных) |  | Еськова Виктория Александровна директор ГАУ АО «ЦПАПР» |  |  |
| «Обеспечение функционирования регионального компонента единой платформы геопространственных данных» | Ежегодно (01.04) |  | отчет |  |
| «Обеспечение функционирования регионального компонента единой платформы геопространственных данных» | Ежегодно (01.07) |  | отчет |  |
| «Обеспечение функционирования регионального компонента единой платформы геопространственных данных» | Ежегодно (01.10) |  | отчет |  |
| «Обеспечение функционирования регионального компонента единой платформы геопространственных данных» | Ежегодно (31.12) |  | отчет |  |

Приложение № 4

к государственной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа Астраханской области «Развитие промышленности Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество сформированных участков недр местного значения | возрастания | «ГП», «КПМ» | Шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 49 | 52 | 54 | 55 | Минпром АО | ГИИС «Электронный бюджет» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воспроизводство минерально-сырьевой базы Астраханской области (количество выданных лицензий) | КПМ | В рамках мероприятия обеспечивается прирост распределённого фонда недр за счет увеличения количества выданных лицензий | единица | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 45 |  | 49 |  | 52 | 54 | 55 |
| 2.. | Мониторинг состояния участков недр местного значения (количество выявленных нарушений) | КПМ | В рамках мероприятия осуществляется наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в целях осуществления регионального геологического контроля. | единица | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 8 |  | 13 | 15 | 17 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  |  | 6870,0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 29270,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего, из них: |  |  |  |  | 6870,0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 29270,0 |
| бюджет Астраханской области |  |  |  |  | 6870,0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 29270,0 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы Астраханской области (количество выданных лицензий) |  |  |  |  | 3835,0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 16635 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего ,из них: |  | 0 | 0 | 0 | 3835,0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 16635 |
| бюджет Астраханской области |  | 0 | 0 | 0 | 3835,0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 16635 |
| Мониторинг состояния участков недр местного значения (количество выявленных нарушений) |  |  |  |  | 3035,0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12635 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего),из них: |  |  |  |  | 3035,0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12635 |
| бюджет Астраханской области |  |  |  |  | 3035,0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12635 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы Астраханской области |  |  |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.04.2026 | Щепин В.В. – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Лицензия на пользование недрами | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.07.2026 |  |  |  |
| Оформление двух лицензий на пользование недрами | 01.10.2026 |  |  |  |
| Оформление двух лицензий на пользование недрами | 01.01.2027 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.04.2027 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.07.2027 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.10.2027 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.01.2028 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.04.2028 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.07.2028 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.10.2028 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.01.2029 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.04.2029 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.07.2029 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.10.2029 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.01.2030 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.04.2030 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 01.07.2030 |  |  |  |
| Оформление одной лицензии на пользование недрами | 01.10.2030 |  |  |  |
| Подготовка мероприятий по лицензированию | 31.12.2030 |  |  |  |
| Мониторинг состояния участков недр местного значения (количество выявленных нарушений) |  |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация исходных параметров | 01.04.2026 | Щепин В.В. – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Решение министерства, выданное в соответствии с п. 3 статьи 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Мониторинг изменений. | 01.07.2026 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация изменений. | 01.10.2026 |  |  |  |
| Принятие решений (не менее 5 объектов) | 01.01.2027 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация исходных параметров | 01.04.2027 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Мониторинг изменений. | 01.07.2027 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация изменений. | 01.10.2027 |  |  |  |
| Принятие решений (не менее 3 объектов) | 01.01.2028 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация исходных параметров | 01.04.2028 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Мониторинг изменений. | 01.07.2028 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация изменений. | 01.10.2028 |  |  |  |
| Принятие решений (не менее5 объектов) | 01.01.2029 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация исходных параметров | 01.04.2029 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Мониторинг изменений. | 01.07.2029 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация изменений. | 01.10.2029 |  |  |  |
| Принятие решений (не менее 2 объектов) | 01.01.2030 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация исходных параметров | 01.04.2030 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Мониторинг изменений. | 01.07.2030 |  |  |  |
| Выполнение полевых исследовательских работ. Фиксация изменений. | 01.10.2030 |  |  |  |
| Принятие решений (не менее 2 объектов) | 31.12.2030 |  |  |  |

Приложение № 5

к государственной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа Астраханской области «Развитие промышленности Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост в отраслях промышленности, торговли и энергетики на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень технического обеспечения министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | возрастания | КПМ | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минпром АО | ГИИС «Электронный бюджет» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата труда сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование содержания аппарата министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата командировочных расходов сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование командировочных расходов аппарата министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных контрактов (закупок) |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (в части оплаты налогов) | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия осуществляется оплата налоговых платежей министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование обеспечение хранения резерва материальных ресурсов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области», (всего), в том числе: | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 541317,7 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 541317,7 |
| бюджет Астраханской области |  | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 77331,0 | 541317,7 |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата труда сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 463264,2 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 463264,2 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 66180,6 | 463264,2 |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата командировочных расходов сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14000,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14000,0 |
| - Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 22050,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 22050,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 22050,0 |
| - Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (в части оплаты налогов) |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| бюджет Астраханской области |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| - Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 42000,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 42000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 42000,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата труда сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Ежегодно (31.12) | Волынский Илья Александрович, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата командировочных расходов сотрудников министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Ежегодно (31.12) | Волынский Илья Александрович, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Ежегодно (31.12) | Волынский Илья Александрович, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Платежные поручения | ЕИС Закупки |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках обеспечения реализации функций и осуществления полномочий министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (в части оплаты налогов) | Ежегодно (31.12) | Волынский Илья Александрович, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Мероприятие (результат) Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области | Ежегодно (31.12) | Волынский Илья Александрович, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Платежные поручения | ЕИС Закупки |

Помесячный план достижения показателей государственной программы в текущем 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Астраханской области «Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса Астраханской области, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,6 |

Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в текущем  2024  финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области, а также удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов портовым комплексом Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами, | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676504,2 |
| 2 | Задача 2. Расширение функционирования электронных сервисов, связанных с использованием пространственных данных в Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность электронной пространственной информации для Астраханской области через геопортал | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участков недр местного значения | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |

# Приложение № 6

к государственной программе

Паспорт

региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области»

| Наименование программы Основания для разработки программы | Обеспечение прав потребителей в Астраханской области (далее - Программа) - перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года №Пр1004ГС; - поручение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2017 года №ЮТ-П12-3532 |
| --- | --- |
| Заказчик программы | министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| Основной разработчик программы | министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| Исполнители программы | - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области; - Управление Роспотребнадзора по Астраханской области (по согласованию); - органы местного самоуправления Астраханской области (по согласованию); - автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр» (далее АУ АО «МФЦ»); - общественные организации потребителей (по согласованию) |
| Цель программы | развитие системы обеспечения прав потребителей в Астраханской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты |
| Задачи программы | - совершенствование системы защиты прав потребителей в Астраханской области; - повышение уровня правовой грамотности населения и социальной ответственности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Астраханской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2030 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация программных мероприятий позволит к 2030 году достичь следующих результатов: - увеличение профилактических мероприятий в социально значимых сферах потребительского рынка по отношению к показателю 2024 года с 200 до 800 ед. к 2030 году; - увеличение количества публикаций и сообщений в средствах массовой информации всех видов, направленных на повышение потребительской грамотности населения по отношению к показателю 2024 года с 50 до 110 ед. к 2030 году; - увеличение количества распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на просвещение и информирование потребителей и хозяйствующих субъектов по отношению к показателю 2024 года с 525 до 575 ед. к 2030 году; - увеличение количества консультаций в сфере защиты прав потребителей в Астраханской области по отношению к показателю 2024 года с 130 до 160 ед. к 2030 году. |

1. Характеристика сферы реализации Программы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Основная деятельность в вопросах защиты прав потребителей направлена на создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения.

Важное место в вопросах обеспечения и защиты прав потребителей занимает кадровое обеспечение системы защиты прав потребителей. Планируется проведение мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в системе органов в сфере защиты прав потребителей, а также обмен опытом с учетом складывающейся правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей.

В рамках Программы планируется:

- проведение образовательно-организационных мероприятий (семинаров, конференций, лекций, тренингов и др.) для специалистов исполнительных органов Астраханской области и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а также специалистов АУ АО «МФЦ»;

- разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр, учебных пособий по вопросам защиты прав потребителей для специалистов исполнительных органов Астраханской области и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а также специалистов АУ АО «МФЦ»;

- пропаганда основ защиты прав потребителей через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- проведение горячих линий по вопросам защиты прав потребителей;

- создание и размещение информационных стендов по вопросам защиты прав потребителей.

Для достижения положительного эффекта работа будет проведена не только с потребителями, но и с продавцами (исполнителями, изготовителями), работающими на потребительском рынке, в том числе посредством оказания консультационной поддержки, распространения информационно-методических материалов, проведения обучающих мероприятий в сфере защиты прав потребителей.

Важное место в вопросах защиты прав потребителей занимает работа по повышению уровня правовой грамотности населения и социальной ответственности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Астраханской области.

В рамках решения этой задачи предусмотрено мероприятие по осуществлению информационного обеспечения потребителей за счет просвещения и популяризации вопросов защиты прав потребителей:

Программа позволит повысить социальную защищенность граждан, соблюдение их конституционных прав и свобод, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей.

2. Цели, задачи и показатели эффективности

достижения целей и решения задач

Целью Программы является развитие системы обеспечения прав потребителей в Астраханской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

Достижение цели будет осуществляться посредством решения задач:

-  организация региональной системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности населения и социальной ответственности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Астраханской области.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы, направленные на достижение цели по развитию системы обеспечения прав потребителей в Астраханской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты, приведены в плане мероприятий региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области».

4. Объем и источники финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет текущей деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

При выделении средств из бюджета Астраханской области на финансирование мероприятий Программы будет осуществлена корректировка программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности Программы.

5. Порядок организации реализации Программы

Заказчик Программы:

- осуществляет координацию действий участников (исполнителей) Программы;

- предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы;

- при необходимости согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- обеспечивает публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок контроля за реализацией Программы

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы.

Программа считается выполненной после исполнения мероприятий Программы в полном объеме.

План мероприятий региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области»

| Наименование Программы, целей, задач, основных мероприятий | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования (в тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (2024 – 2030 гг.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Наименование показателей, ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ### Региональная программа «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области» |  | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие системы обеспечения прав потребителей в Астраханской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение профилактических мероприятий в социально значимых сферах потребительского рынка, ед | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Задача 1. Организация региональной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных совещаний, "круглых столов", конференций, заседаний, рабочих групп и иных мероприятий, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с защитой прав потребителей в Астраханской области, ед | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Мероприятие Кадровое обеспечение системы защиты прав потребителей посредством обучения и повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в данной сфере | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (далее -министерство) Управление Роспотребнадзора по Астраханской области (по согласованию), органы местного самоуправления Астраханской области (по согласованию), АУ АО «МФЦ») (по согласованию), общественные организации потребителей (по согласованию), 2024-2030 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных образований Астраханской области, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей, ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня правовой грамотности населения и социальной ответственности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации всех видов, направленных на повышение потребительской грамотности населения, ед | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Мероприятие 2.1. Осуществление информационного обеспечения потребителей за счет просвещения и популяризации вопросов защиты прав потребителей | Министерство, Управление Роспотреб-надзора по Астраханской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), АУ АО «МФЦ» (по согласованию), общественные организации потребителей (по согласованию), 2024 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на просвещение и информирование потребителей и хозяйствующих субъектов, ед | 525 | 535 | 545 | 550 | 560 | 565 | 575 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Оказание консультационной поддержки хозяйствующим субъектам Астраханской области по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | Министерство, Управление Роспотреб-надзора по Астраханской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), АУ АО «МФЦ» (по согласованию), общественные организации потребителей (по согласованию), 2024 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей в Астраханской области, ед. | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |

# Приложение № 7

к государственной программе

Паспорт

региональной программы «Развитие торговли в Астраханской области на 2020-2024 годы»

| Наименование программы Основания для разработки программы | Развитие торговли в Астраханской области на 2020-2024 годы (далее - Программа) - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; - Приказ Минпромторга России от 28.07.2010 № 637 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональных программ развития торговли»; - Закон Астраханской области от 12.11.2007 № 65/2007-ОЗ «О розничных рынках в Астраханской области»; - Закон Астраханской области от 04.06.2012 № 33/2012-ОЗ «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли»; - постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 354-П «О реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; - постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П «О порядке организации ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | - министерство экономического развития Астраханской области (до 31.12.2022); - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (с 01.01.2023) |
| Основной разработчик программы | - министерство экономического развития Астраханской области (до 31.12.2022); - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (с 01.01.2023) |
| Исполнители программы | - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области; - министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; - министерство экономического развития Астраханской области; - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Астраханской области) (по согласованию); - органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - муниципальные образования Астраханской области) (по согласованию); - государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр стратегического анализа и управления проектами» (далее - ГКУ АО «Центр стратегического анализа и управления проектами»); - хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Астраханской области (далее - хозяйствующие субъекты); |
| Цель программы | обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области |
| Задачи программы | - создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры - обеспечение приоритетного продвижения товаров российского, в том числе местного, производства - повышение социально-экономической эффективности функционирования торговой отрасли в Астраханской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2024 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация мероприятий Программы позволит с 2019 года к 2024 году достичь следующих результатов: - увеличение оборота розничной торговли с 182,6 млрд руб. до 241,72 млрд руб.; - темп роста оборота розничной торговли к 2024 году составит 102,4%; - обеспеченность населения площадью торговых объектов увеличится с 681 кв. метров на 1000 жителей до 687 кв. метров на 1000 жителей; - удельный вес продукции астраханских товаропроизводителей в общем объеме продукции, реализуемой в розничных предприятиях торговли, увеличится с 3 до 6,5%; - оборот розничной торговли на душу насе-ления Астраханской области увеличится с 180,17 тыс. руб. до 238,58 тыс. руб.». |

1. Характеристика сферы реализации Программы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Торговля является важнейшим индикатором социально-экономического развития региона, в котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населения, эффективность государственной политики в области занятости, поддержки отечественных товаропроизводителей и малого бизнеса.

Торговля относится к инфраструктурным видам экономической деятельности, которые присутствуют во всех экономиках вне зависимости от специализации. Социально-экономическая роль торговли проявляется в ее воздействии как на сектор производства (способствуя развитию производства востребованной на рынке продукции), так и на сектор потребления (удовлетворяя потребности и способствуя повышению уровня жизни населения).

В 2018 году доля торговли в валовом региональном продукте Астраханской области составила 8,6%. Это третий по величине показатель после добычи полезных ископаемых и строительства.

Основным показателем, характеризующим развитие отрасли, является товарооборот предприятий розничной торговли.

Доля Астраханской области в общероссийском объеме оборота розничной торговли впервые за последние десять лет снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 0,5%. С 2012 года удельный вес региона в обороте Южного федерального округа сократился с 6,9 до 5,3%. В 2018 году - это пятый показатель после Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской и Волгоградской областей.

Таблица 1

Динамика товарооборота предприятий розничной торговли

| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товарооборот всего, млрд руб. | 133,0 | 150,2 | 165,5 | 174,3 | 167,3 | 166,8 | 173,4 | 180,9 |
| В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 109,0 | 107,7 | 103,9 | 90,1 | 90,4 | 97,4 | 101,5 | 100,4 |
| Справочно: по Российской Федерации | 106,3 | 103,9 | 102,7 | 90,0 | 95,4 | 101,3 | 102,8 | 101,9 |

В 2016 - 2017 годах наблюдалось снижение объемов товарооборота, что связано с ухудшением общей геополитической, а также финансово-экономической ситуации, которая усугубилась целым рядом обстоятельств. Среди них в первую очередь следует отметить резкое колебание курса рубля, введение экономических санкций по широкому спектру продовольственных товаров и другие факторы. Сдерживающее влияние на динамику потребительского спроса оказало снижение темпов роста реальных денежных доходов населения и увеличение склонности населения к сбережениям.

С 2018 года наметилась тенденция роста товарооборота предприятий розничной торговли (101,5% к уровню 2017 года). Оборот розничной торговли за 2019 год составил 180,9 млрд рублей, что составляет 100,4% к уровню 2018 года.

За 2019 год в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 39,6%, непродовольственных товаров - 60,4% (за 2018 год - 38,9 и 61,1% соответственно).

В 2019 году оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в 2018 году - соответственно 95,5 и 4,5%).

Мероприятия Программы направлены на обеспечение более высоких и устойчивых темпов роста розничного товарооборота.

Росту объемов товарооборота способствует развитие торговой инфраструктуры. Проведенный анализ показывает, что торговая инфраструктура в последние годы претерпела серьезные изменения: произошло сокращение организованных рынков, укрупнились розничные торговые предприятия, обострилась конкуренция между крупными торговыми сетями.

Количество торговых объектов по состоянию на 01.11.2019 по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросло на 2,3% и составило 6712 единиц. Соответственно, вырос региональный показатель обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей до 681 кв. м (при нормативе 628 кв. м).

Таблица 2

Динамика развития предприятий розничной торговли

| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | За 10 месяцев 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарные предприятия розничной торговли (ед.) | 5659 | 5759 | 5914 | 6074 | 6239 | 6409 | 6584 | 6712 |
| Торговая площадь (тыс. кв. м) | 555,4 | 570,3 | 581,0 | 599,0 | 671,0 | 580,0 | 690,0 | 692,0 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей области (кв. м) | 547 | 563 | 572 | 586 | 658 | 667 | 680 | 681 |

За счет привлечения частных инвестиций за 5 лет построено и введено в эксплуатацию около 700 объектов торговли, среди которых крупные современные торговые объекты: автосалон «Mercedes», ДЦ «Lifan motors», ТЦ «Лента 194», ТЦ «Винотека», супермаркеты: «Перекресток», «Ситилинк», «Клондайк», «Европол», «Уют», «На Хибинской» и другие. За период 2014 - 2018 годов за счет реконструкции и строительства новых объектов торговые площади стационарных торговых объектов увеличились на 19%.

Высокими темпами развивались розничные торговые сети. Увеличение количества сетевых магазинов и рост приходящегося на них оборота означает коренное изменение его структуры (в 2012 году на территории области функционировало 491 предприятие сетевой торговли; в 2013 - 521, в 2014 - 528, в 2015 - 541; в 2016 - 549; в 2017 - 571; в 2018 - 603).

В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 92 торговые сети (41 единицу составляют сети федерального значения). Крупными ритейлерами на рынке продовольственных товаров стали компании: «О'КЕЙ», «Магнит», «Лента», «Метро Кэш энд Керри», «Пятерочка», «Покупочка» и другие. В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Спортмастер», «Техносила», «Евросеть», «Рубль Бум», «Глория Джинс», «Zolla», «Золото России», «Адамас» и другие.

Наряду со строительством крупноформатных объектов торговли сохраняется развитие универсальных магазинов «шаговой доступности» («Магнит», «Покупочка», «Пятерочка», «Пять шагов», «Фасоль»). Лидером регионального рынка по количеству торговых объектов является компания АО «Тандер» розничной сети «Магнит» - 136 единиц.

В 2018 году оборот розничной торговли сетевых структур составил 41768,3 млн рублей или 109,6% к уровню предыдущего года. Наблюдалась тенденция увеличения доли торговых сетей в обороте розничной торговли торгующих организаций с 47,0% в 2012 году до 59,1% в 2018 году. Удельный вес оборота торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 36,0%.

Тенденция роста сетевой торговли дает дополнительные возможности расширения потребительского рынка и значительный, положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, внедряются современные технологии, появляются возможности увеличения объемов реализации для отечественных производителей.

В регионе также активно развиваются малоформатные формы торговли.

Ежеквартальный анализ развития малых форм торговли показывает, что количество нестационарных торговых объектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары, динамично растет. Во всех муниципальных образованиях Астраханской области утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов.

На территории Астраханской области количество мест для размещения нестационарных торговых объектов, предусмотренных схемами, составляет 2216 нестационарных торговых объектов (увеличение на 89 ед. к уровню 2012 года).

Одним из показателей состояния торговли является изменение доли рыночной торговли в общем объеме розничных продаж.

На 1 ноября 2019 года на территории Астраханской области функционировало 10 розничных рынков, имеющих разрешение на право организации рынка, полученное в установленном порядке. Сельскохозяйственные рынки составляли 70% от общего числа рынков, универсальные - 30%.

Количество торговых мест на рынках на 1 июля 2019 года составило 1103, что на 21% меньше, чем на 1 июля предыдущего года. В январе - октябре 2019 года доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте розничной торговли составила 4,6% (в январе - октябре 2018 года - 4,3%).

На территории Астраханской области наблюдается процесс сокращения числа розничных рынков в связи с переводом их в современные торговые комплексы.

На 1 ноября 2019 года организовано 66 ярмарок. Организаторами ярмарок являлись индивидуальные предприниматели (47,2% от общего числа проведенных ярмарок), юридические лица (31,4%), органы местного самоуправления (21,4%). Основными хозяйствующими субъектами на ярмарках были индивидуальные предприниматели (они занимали 91,0% всех торговых мест).

Стратегическим направлением в развитии ярмарок на территории Астраханской области является их визуализация.

Оптовая торговля является важной составляющей потребительского рынка Астраханской области, играет существенную роль в системе экономических связей, определяет структуру и направление товарных потоков, выступает на рынке в качестве промежуточного звена между производственными и розничными торговыми предприятиями.

На оптовом рынке Астраханской области число организаций, основным видом деятельности которых являлась оптовая торговля, на конец 2018 года составило 2196 единиц, из них на субъекты малого предпринимательства (включая микропредприятия) приходилось 77,0%.

Оборот организаций оптовой торговли в 2018 году составил 71059,1 млн рублей или 106,1% к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах). Помимо организаций оптовой торговли перепродажу продукции осуществляют организации других видов экономической деятельности, с учетом которых общий оборот оптовой торговли в 2018 году составил 86505,7 млн рублей или 107,6% к 2017 году. По итогам 2018 года Астраханская область в обороте оптовой торговли Южного федерального округа заняла 5 место. Доля оборота оптовой торговли Астраханской области в общем объеме по Российской Федерации составила 0,1%, по Южному федеральному округу - 1,8%.

Мероприятия Программы направлены на создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Важным направлением развития регионального потребительского рынка является создание условий для увеличения спроса на товары российских, в том числе астраханских, производителей.

Для обеспечения приоритетного продвижения товаров местного производства необходимо развитие различных каналов реализации продукции.

Местные товаропроизводители осуществляют поставку продукции собственного производства в 3467 предприятиях розничной торговли (магазины, гипер-, супермаркеты, мелкорозничная торговля), что составляет более 52% от общего количества стационарных торговых предприятий.

Федеральными предприятиями сетевого формата заключено 111 договоров с местными товаропроизводителями. Ассортимент продукции местного производства, представленной в торговых сетях, насчитывает около 2000 наименований, что является незначительным в общем объеме реализуемой продукции. Доля присутствия астраханской продукции в общем ассортименте реализуемой продукции не превышает 3%.

Возможность сотрудничества с сетевыми торговыми компаниями является стимулом для астраханских товаропроизводителей как в увеличении объемов производства, так и в повышении качества производимой продукции, ее конкурентоспособности.

Реализация продукции местных товаропроизводителей осуществляется в 85% нестационарных объектов розничной торговли. Развиваются сети специализированных стационарных торговых объектов астраханских товаропроизводителей. Сбыт хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, плодоовощной продукции, мясных и колбасных изделий, молока и молочной продукции, продукции птицеводства, рыбы и рыбной продукции осуществляется в 276 специализированных нестационарных торговых объектах астраханских товаропроизводителей.

На сегодняшний день розничные рынки и ярмарки Астраханской области занимают особое место в системе сбыта местной продукции, так как на них приходятся значительные объемы (до 40%) реализации свежих скоропортящихся продуктов. Сельскохозяйственные рынки и ярмарки во многих случаях являются единственным каналом для сбыта своей продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими хозяйствами), причем по ценам, как правило, ниже на 10 - 15% от складывающихся общероссийских цен на продукты питания.

Ярмарки и розничные рынки формируют определенную социокультурную среду и увеличивают привлекательность и комфортность города как для туристов, так и для его жителей, являются одним из механизмов продвижения продукции местных товаропроизводителей.

Изменившаяся экономическая ситуация в стране в целом, и на территории региона в частности, требует новых подходов к организации торговой деятельности, формированию и реализации государственной политики в сфере потребительского рынка.

На сегодня в торговой отрасли Астраханской области существует проблема дефицита трудовых ресурсов и их низкая квалификация, особенно на уровне низшего и среднего звеньев: комплектовщики, продавцы, кассиры, руководители отделов.

Эффективное функционирование торговой отрасли в Астраханской области и формирование комфортной потребительской среды невозможно без обеспечения профессиональными кадрами, повышения грамотности и культуры обслуживания.

Анализ текущего состояния торговой отрасли Астраханской области позволил диагностировать актуальные проблемы, которые необходимо решать программными методами.

Устранению инфраструктурных перекосов, обеспечению возможности предоставления широкому кругу потребителей всего спектра услуг торговли и ассортимента товаров будет способствовать реализация мероприятий в рамках задачи 1 Программы «Создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры»:

Мероприятие 1.1. Реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию объектов торговой инфраструктуры.

Мероприятие осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов. Министерством экономического развития Астраханской области совместно с муниципальными образованиями Астраханской области осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований Астраханской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - рост количества стационарных торговых объектов, действующих на территории Астраханской области, к 2024 году до 6835 единиц.

Мероприятие 1.2. Упорядочение размещения объектов нестационарной торговли с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

На основании анализа состояния торговой инфраструктуры и обеспеченности населения площадью торговых объектов муниципальные образования Астраханской области определяют потребность в предприятиях мелкорозничной торговли в соответствии с разработанными и утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Астраханской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - снижение административных барьеров для развития нестационарной торговли, оптимизация схем размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемых муниципальными образованиями Астраханской области, с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Астраханской области.

Уровень обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции к 2024 году составит 120%. Количество мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Астраханской области, предусмотренных схемами, к 2024 году составит 1843 ед.

Мероприятие 1.3. Развитие ярмарочной торговли посредством проведения брендирования торговых мест с использованием представительского знака Астраханской области.

Ярмарки формируют определенную социокультурную среду и увеличивают привлекательность и комфортность города как для туристов, так и для его жителей, являются одним из механизмов продвижения продукции местных товаропроизводителей.

Визуализация ярмарок с использованием представительского знака Астраханской области, организация торговли в эстетичном, цивилизованном виде позволит привлечь внимание покупателей к ярмарочным формам торговли и увеличить объемы продаж на ярмарках.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение количества ярмарок, оформленных с использованием представительского знака Астраханской области, до 50% от общего числа организованных ярмарок на территории Астраханской области.

Мероприятие 1.4. Развитие логистической оптовой инфраструктуры в агропромышленном комплексе, обеспечивающей условия длительного хранения с предпродажной подготовкой продукции.

Для оптимального взаимодействия розничной торговли и производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания необходимо развитие современной логистической инфраструктуры в агропромышленном комплексе.

В рамках мероприятия предусматривается:

- организация эффективной системы сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции через развитие логистической оптовой инфраструктуры в агропромышленном комплексе: строительство хранилищ, складов, пунктов первичной переработки;

- создание новых высокотехнологичных производств, с целью увеличения объемов глубокой переработки продовольственных товаров, а также расширения ассортимента предлагаемой продукции;

- организация новых и модернизация имеющихся производств с целью увеличения мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов. Министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области совместно с муниципальными образованиями Астраханской области осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований Астраханской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - ежегодный прирост мощностей единовременного хранения овоще-бахчевой и плодово-ягодной продукции, размер которой к концу 2024 года составит 220 тыс. тонн с ростом 16,4% к уровню 2019 года.

Мероприятие 1.5. Содействие развитию торговли в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Астраханской области.

Недостаток торговой инфраструктуры в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, территориальная дифференциация в уровне развития торговли в таких населенных пунктах не позволяют достичь высокого уровня торгового обслуживания проживающего населения.

Мероприятие предполагает определение совместно с муниципальными образованиями Астраханской области в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах специализированных площадок для организации торговли «от производителя». Планируется привлечение к торговле на специализированных площадках астраханских товаропроизводителей, осуществление поиска партнеров по обеспечению предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, необходимым объемом потребительских товаров.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - улучшение снабжения социально значимыми продуктами питания населения в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Астраханской области. Рост числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в малых, отдаленных и труднодоступных пунктах Астраханской области, к 2024 году до 40 ед.

В современных условиях важное значение приобретает насыщение потребительского рынка региона продукцией отечественного и местного производства, полноценное обеспечение населения Астраханской области товарами надлежащего качества в необходимых объемах и по доступным ценам.

Для местных производителей продовольственных товаров это означает решение вопросов, связанных с реализацией произведенной продукции и расширением географии продаж, адаптацию к требованиям торговых предприятий и, соответственно, повышение их конкурентоспособности до более высокого уровня.

Вместе с тем существуют проблемы, связанные с наличием слабых хозяйственных связей между производителями и организациями торговли и большим количеством посредников в товаропроводящей цепи, невысокой долей присутствия товаров местных производителей на полках предприятий сетевого формата, осуществляющих торговую деятельность в Астраханской области.

Решению данных проблем будет способствовать реализация мероприятий в рамках задачи 2 Программы «Обеспечение приоритетного продвижения товаров российского, в том числе местного, производства»:

Мероприятие 2.1. Организация участия астраханских товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, направленных на расширение рынков сбыта производимой в Астраханской области продукции.

Мероприятие предусматривает организацию и привлечение астраханских товаропроизводителей к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного статуса, содействующих расширению коммерческих связей, способствующих информированию о новых технологиях и оборудовании, повышению конкурентоспособности продукции местных производителей.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - стимулирование деловой активности астраханских товаропроизводителей. Увеличение количества договоров о сотрудничестве, заключенных по итогам участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, до 30 ед. в 2024 году. Количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примут участие астраханские товаропроизводители, увеличится к 2024 году до 11 ед.

Мероприятие 2.2. Создание условий для интеграции мелкотоварного производства в крупнотоварное с использованием системы сельскохозяйственной кооперации.

Кооперативы и потребительская кооперация - это действенные инструменты для продвижения и сбыта сельскохозяйственной продукции фермеров.

Снабженческие сбытовые потребительские кооперативы оказывают услуги по обеспечению материально-техническими ресурсами, сбыту, переработке и хранению выращенной сельскохозяйственной продукции как членов кооператива, так и сельскохозяйственных товаропроизводителей Астраханской области, а также стимулируют развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляя возможность интеграции мелкотоварного производства в крупнотоварное путем создания кооперативных систем, позволяющих объединить производителей и создать замкнутую цепочку продвижения товара от «поля» к «прилавку» в необходимом объеме и ассортиментной линейке.

Развитие системы сельскохозяйственной кооперации способно решить производственные и управленческие проблемы, обеспечив эффективное и рациональное использование ресурсов отрасли с целью получения выгоды для участников кооперации.

Мероприятие осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов. Министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области совместно с муниципальными образованиями Астраханской области осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований Астраханской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - ежегодное развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общее количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, улучшивших материально-техническую базу, к 2024 году составит 20 единиц.

Мероприятие 2.3. Оказание содействия астраханским товаропроизводителям в работе по взаимодействию с торговыми предприятиями.

В целях расширения рынков сбыта продукции организуются выездные закупочные сессии сетевых предприятий торговли, встречи и мероприятия различного уровня и формата.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - насыщение потребительского рынка Астраханской области продовольственными товарами местных производителей высокого качества по доступным ценам; увеличение количества проведенных встреч, выездных закупочных сессий - до 4 ед. в год; увеличение количества договоров на поставку продукции, заключенных местными товаропроизводителями с федеральными предприятиями сетевого формата, к 2024 году до 130 ед.

Мероприятие 2.4. Внедрение цифровых моделей развития потребительского рынка Астраханской области.

Планируется расширение рынков сбыта продукции астраханских производителей через развитие удаленных каналов продаж информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», реализация проекта «Астрахань промышленная».

Ожидаемый результат реализации мероприятия - информатизация предприятий малого и среднего предпринимательства, популяризация использования удаленных каналов продаж при создании бизнеса; увеличение доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции через интернет-каналы, в общем количестве астраханских товаропроизводителей до 15% к 2024 году.

Мероприятие 2.5. Продвижение представительского знака Астраханской области путем его использования на продукции, производимой местными товаропроизводителями, и обеспечение наглядности присутствия такой продукции в торговых предприятиях Астраханской области.

В целях повышения визуализации товаров астраханских товаропроизводителей планируется продолжение работы по внедрению представительского знака Астраханской области. ГКУ АО «Центр стратегического анализа и управления проектами» осуществляется заключение соглашений об использовании представительского знака.

Кроме того, министерством промышленности, торговли и энергетики Астраханской области предусматривается механизм финансовой поддержки производителей брендовой региональной продукции - предоставление льготных займов. В частности, предоставляется уменьшенная процентная ставка по целевым займам в размере 4,5% при условии, что заявитель использует представительский знак Астраханской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - повышение узнаваемости и конкурентоспособности выпускаемой местными товаропроизводителями продукции, формирование положительного имиджа Астраханской области, повышение интереса к местной продукции, увеличение объемов ее реализации; рост числа соглашений об использовании представительского знака ГКУ АО «Центр стратегического анализа и управления проектами» с астраханскими товаропроизводителями и организациями торговли к 2024 году до 130 ед.

Мероприятие 2.6. Формирование и развитие фирменной торговой сети сельскохозяйственных и промышленных предприятий Астраханской области.

Мероприятие предполагает создание фирменной торговой сети астраханских производителей с целью экономически более эффективного выполнения задач продвижения на рынок местной продукции.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение количества специализированных торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей к 2024 году до 294 единиц.

Мероприятие 2.7. Увеличение количества торговых мест, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам для реализации продукции собственного производства на розничных рынках и ярмарках.

Для обеспечения устойчивого роста внутреннего производства требуется максимальное расширение всех возможных каналов розничного сбыта, в том числе за счет увеличения торговых мест на розничных рынках и ярмарках.

Мероприятие направлено на обеспечение доступности местной продукции и поддержку местных сельхозпроизводителей.

Министерством промышленности, торговли и энергетики Астраханской области совместно с муниципальными образованиями Астраханской области осуществляется мониторинг соблюдения требований регионального законодательства на розничных рынках и ярмарках в соответствии с Постановлениями Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 354-П «О реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 16.08.2012 № 355-П «О порядке организации ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» в части предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - продвижение сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок Астраханской области, увеличение на розничных рынках и ярмарках Астраханской области числа предоставляемых для этих целей торговых мест. Количество торговых мест на рынках и ярмарках, предоставленных местным производителям сельскохозяйственной продукции, составит к 2024 году 1800 мест.

Мероприятие 2.8. Реализация проекта «Школа поставщиков».

Реализация проекта предусматривает использование производителями и дистрибьюторами информации, размещенной на официальном сайте министерства промышленности, торговли  и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», алгоритма вхождения в конкретную торговую сеть, требований к поставщикам и товарам, перечня документов для заполнения в целях начала сотрудничества с торговыми предприятиями, а также непосредственное обращение в министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области за получением консультации по вопросам налаживания сотрудничества с торговыми сетями, решение проблемных вопросов по поставкам, расчетам, взаимодействию.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение количества местных производителей, которым оказана консультативная и методическая помощь по вопросу вхождения в торговые предприятия сетевого формата, до 16 ед. в 2024 году.

На устранение излишних административных барьеров, формирование конкурентной среды, единого информационного пространства, повышение уровня правовой грамотности и культуры в сфере торговли направлены мероприятия задачи 3 Программы «Повышение социально-экономической эффективности функционирования торговой отрасли в Астраханской области».

Мероприятие 3.1. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, совещаний, тренингов конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий, направленных на развитие торговли в Астраханской области и повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - повышение уровня правовой грамотности и квалификации кадрового состава хозяйствующих субъектов в сфере торговой деятельности. Планируется проведение одного - двух мероприятий в год.

Мероприятие 3.2. Подготовка, публикация и размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов об изменениях в законодательстве Российской Федерации и Астраханской области, регулирующем сферу торговли, тенденциях развития торговли в Астраханской области.

Мероприятие направлено на информирование хозяйствующих субъектов потребительского рынка об изменениях законодательства в сфере регулирования торговой деятельности, о новейших тенденциях развития торговли, малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение количества публикаций, направленных на развитие торговли в Астраханской области, до 4 ед. в год.

Мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение сферы торговли

Эффективное функционирование торговой отрасли невозможно без подготовки современных профессиональных специалистов.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - уменьшение дефицита специалистов в отрасли, повышение профессионального уровня специалистов торговой отрасли, увеличение численности работников организаций по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» до 18,1 тыс. чел.

Мероприятие 3.4. Обеспечение доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации предприятия потребительского рынка, организации по предоставлению государственных и муниципальных услуг, организации делового, административного и финансового назначения создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к своим объектам и учреждениям, а именно через:

- устройство съездов - пандусов с тротуаров на проезд;

- организацию стояночных мест для транспорта инвалидов;

- устройство входа в здание, приспособленное для инвалидов и маломобильных групп населения;

- устройство оборудованных туалетных кабинок для инвалидов и маломобильных групп населения.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - повышение доступности торговых объектов для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, увеличение доли объектов потребительского рынка, отвечающих требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, до 26% к 2024 году.

Комплексная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить благоприятные условия для развития торговой деятельности на территории Астраханской области.

2. Цели, задачи и показатели эффективности

достижения целей и решения задач

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области.

Показатели достижения цели:

- увеличение оборота розничной торговли с 182,6  млрд руб. в 2019 году до 241,72 млрд руб. в 2024 году;

- темп роста оборота розничной торговли в 2024 году составит 102,4%.

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:

Задача 1. Создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры.

Задача 2. Обеспечение приоритетного продвижения товаров российского, в том числе местного, производства.

Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования торговой отрасли в Астраханской области.

Результатом выполнения мероприятий задачи 1 Программы «Создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры» станет повышение доступности товаров для населения за счет развития многоформатной инфраструктуры торговли; увеличение уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов с 681 кв. метров на 1000 жителей в 2019 году до 687 кв. метров на 1000 жителей в 2024 году.

Результатом выполнения мероприятий задачи 2 Программы «Обеспечение приоритетного продвижения товаров российского, в том числе местного, производства» является создание условий для увеличения спроса на товары российских и астраханских производителей.

Удельный вес продукции астраханских товаропроизводителей в общем объеме продукции, реализуемой в розничных предприятиях торговли, к 2024 году достигнет 6,5%.

Результатом выполнения мероприятий задачи 3 Программы «Повышение социально-экономической эффективности функционирования торговой отрасли в Астраханской области» станет формирование на территории Астраханской области комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности. Объем продаж товаров на одного жителя Астраханской области возрастет со 180,17 тыс. руб. в 2019 году до 238,58 тыс. руб. в 2024 году.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы, направленные на достижение цели по обеспечению благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области, приведены в плане мероприятий региональной программы развития торговли в Астраханской области на 2020 - 2024 годы

4. Объем и источники финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет внебюджетных источников, текущей деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, министерства экономического развития Астраханской области, министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

При выделении средств из бюджета Астраханской области на финансирование мероприятий Программы будет осуществлена корректировка программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности Программы.

5. Порядок организации реализации Программы

Заказчик Программы:

- осуществляет координацию действий исполнительных органов Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области, хозяйствующих субъектов, других участников (исполнителей) Программы;

- предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы;

- при необходимости согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- обеспечивает публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок контроля за реализацией Программы

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы.

Программа считается выполненной после исполнения мероприятий Программы в полном объеме.

# План мероприятий региональной программы развития торговли в Астраханской области на 2020-2024 годы

| Наименование Программы, целей, задач, основных мероприятий | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования (в тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (2019 – 2024 гг.) |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Наименование показателей, ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ### Региональная программа развития торговли в Астраханской области на 2020 - 2024 годы |  | Бюджет Астраханской области | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Цель. Обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли, млрд руб. |  |  | 182,60 | 191,07 | 201,50 | 213,55 | 226,97 | 241,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота розничной торговли |  |  | 100,1 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,4 |
| ##### Задача 1. Создание на территории Астраханской области современной торговой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м торговой площади на 1000 жителей |  |  | 681 | 685 | 685 | 685 | 687 | 687 |
| Мероприятие 1.1. Реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию объектов торговой инфраструктуры | Министерство экономического развития Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Количество стационарных торговых объектов на территории Астраханской области, ед. | 6712 | 6745 | 6760 | 6785 | 6810 | 6835 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Упорядочение размещения объектов нестационарной торговли с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Количество мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Астраханской области, предусмотренных схемами, ед. | 1764 | 1767 | 1783 | 1805 | 1813 | 1843 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, % | 107 | 107,5 | 108 | 109 | 109,5 | 110 |
| Мероприятие 1.3. Развитие ярмарочной торговли посредством проведения брендирования торговых мест с использованием представительского знака Астраханской области | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Доля ярмарок, оформленных с использованием представительского знака Астраханской области, от общего числа организованных ярмарок на территории Астраханской области, % | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Развитие логистической оптовой инфраструктуры в агропромышленном комплексе, обеспечивающей условия длительного хранения с предпродажной подготовкой продукции | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Мощности единовременного хранения овоще-бахчевой и плодово-ягодной продукции, тыс. тонн | 189 | 195 | 204 | 216 | 218 | 220 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Содействие развитию торговли в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Астраханской области | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Рост числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в малых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Астраханской области, ед. | 12 | 15 | 17 | 18 | 37 | 40 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Задача 2. Обеспечение приоритетного продвижения товаров российского, в том числе местного, производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес продукции астраханских товаропроизводителей в общем объеме продукции, реализуемой в сетевых розничных предприятиях, % |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Мероприятие 2.1. Организация участия астраханских товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, направленных на расширение рынков сбыта производимой в Астраханской области продукции | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие астраханские товаропроизводители, ед. |  |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.2. Создание условий для интеграции мелкотоварного производства в крупнотоварное с использованием системы сельскохозяйственной кооперации | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, улучшивших материально-техническую базу, ед./год |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Оказание содействия астраханским товаропроизводителям в работе по взаимодействию с торговыми предприятиями | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество проведенных встреч, выездных закупочных сессий, ед. |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество договоров на поставку продукции, заключенных местными товаропроизводителями с федеральными предприятиями сетевого формата, ед. |  | 111 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 |
| Мероприятие 2.4. Внедрение цифровых моделей развития потребительского рынка Астраханской области | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции через интернет, в общем количестве астраханских товаропроизводителей, % |  | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. Продвижение представительского знака Астраханской области путем его использования на продукции, производимой местными товаропроизводителями, и обеспечение наглядности присутствия такой продукции в торговых предприятиях Астраханской области | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, ГКУ АО "Центр стратегического анализа и управления проектами", хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Число соглашений об использовании представительского знака с астраханскими товаропроизводителями и организациями торговли, ед. |  | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6. Формирование и развитие фирменной торговой сети сельскохозяйственных и промышленных предприятий Астраханской области | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество специализированных торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей, ед. |  | 276 | 277 | 280 | 285 | 290 | 294 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. Увеличение количества торговых мест, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам для реализации продукции собственного производства на розничных рынках и ярмарках | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество торговых мест на рынках и ярмарках, предоставленных местным товаропроизводителям, ед. |  | 1471 | 1520 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8. Реализация проекта «Школа поставщиков» | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество местных производителей, которым оказана консультативная и методическая помощь по вопросу вхождения в торговые предприятия сетевого формата, ед. |  | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования торговой отрасли в Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли на душу населения Астраханской области, тыс. руб. |  |  | 180,17 | 188,72 | 199,14 | 211,06 | 224,22 | 238,58 |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, совещаний, тренингов, конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий, направленных на развитие торговли в Астраханской области и повышение правовой грамотности субъектов МСП сферы потребительского рынка | Министерство экономического развития Астраханской области, Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области (по согласованию), 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Количество проведенных мероприятий, ед. |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Подготовка, публикация и размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов об изменениях в законодательстве Российской Федерации и Астраханской области, регулирующем сферу торговли, тенденциях развития торговли в Астраханской области | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Астраханской области (по согласованию), 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Количество публикаций, направленных на развитие торговли в Астраханской области, ед. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение сферы торговли | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, -2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Численность работников организаций по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», тыс. чел. |  |  |  | 17,4 | 17,7 | 16,6 | 17,9 | 18 | 18,1 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Обеспечение доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), хозяйствующие субъекты, 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Доля объектов потребительского рынка, отвечающих требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, % |  |  |  | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | Внебюджетные источники (собственные средства хозяйствующих субъектов) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |