## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | III |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Приволжской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области от 13.06.2023 г. № 075-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=6-8 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 280.839 | 45.5066 | 235.3324 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 48.9954 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 280.839 | 45.5066 | 235.3324 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 48.9954 | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | #VALUE! | нд | bar: 7 to 16
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1 | Астраханская область | Г | 280.839 | 45.5066 | 235.3324 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 48.9954 | 0 | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 280.839 | 45.5066 | 235.3324 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 48.9954 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 219.34 | 12.9316 | 206.4084 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 20.0714 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 219.34 | 12.9316 | 206.4084 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 20.0714 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Аксарайская-1 (ПС 220 кВ Тяговая-1). Замена масляных выключателей 220 кВ, замена защит 220 кВ. Организация ССПИ | K_ПРИВНТЭ23_А05 | 219.34 | 12.9316 | 206.4084 | 196.664 | 186.337 | 0 | 0 | 140.838 | 140.838 | 45.499 | 45.499 | 10.327 | 0 | 20.0714 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.499 | 32.575 | 28.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.924 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.499 | 32.575 | 28.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.924 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение линий электропередачи на ст. В. Баскунчак протяженностью 1,2 км | K_ПРИВНТЭ21_А01 | 3.485 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселок ПЧ-6" от КТП №8 ВЛ-10 кВ фидер "ПЭ" ст. Харабалинская протяженностью 0,239 км | K_ПРИВНТЭ22_А02 | 0.834 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение линий электропередачи на ст. Астрахань-2 протяженностью 7,603 км | K_ПРИВНТЭ21_А03 | 24.605 | 0 | 24.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.605 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объектов электроснабжения на ст.Сероглазово | K_ПРИВНТЭ19_А04 | 32.575 | 32.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | bar: 7 to 16