Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022                       № 707-П» (далее – проект) разработан в соответствии с пунктом 1 Перечня              поручений по итогам совещания с членами Правительства, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28.05.2024 № Пр-997, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 20.09.2024 № 78/2024-ОЗ) (далее – нормативные правовые акты).

В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами мероприятий государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П (далее – государственная программа) проектом предлагается внесение соответствующих изменений в государственную программу по корректировке планов-графиков догазификации и объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта «Газификация Астраханской области» в составе государственной программы, в том числе по предоставлению субсидий организации для обеспечения поставки твердого топлива (угля) населению Астраханской области.

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П» не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области, а также принятия, внесения изменений и признания утратившими силу нормативных правовых и иных правовых актов Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен 02.10.2024 на портале антикоррупционной экспертизы.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проект размещен 02.10.2024 на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

Министр промышленности, торговли

и энергетики Астраханской области                                               И.А. Волынский

О внесении изменений в                       постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П

# В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области              от 23.12.2022 № 707-П «О государственной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа) слова «врио вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области» заменить словами «вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области».

1.2. В подразделе 1 «Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» государственной программы:

- в абзаце двадцать седьмом слова «2023 - 2025 годы» заменить словами «2025 – 2026 годы»;

-абзац двадцать девятый изложить в новой редакции:

«Всего в 2023 - 2027 годах ПАО «Газпром» планирует осуществить строительство 30 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газораспределительных сетей общей протяженностью 1075,6 км, в том числе 12 из них в Енотаевском, Ахтубинском, Харабалинском и Черноярском муниципальных районах Астраханской области, синхронизировав работы со сроками строительства магистральных газопроводов-отводов «Харабали - Ахтубинск-2 - Ахтубинск-1» и «с. Замьяны - ГСП Бугринское Енотаевского района Астраханской области».

1.3. В разделе II «Паспорт государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» государственной программы:

- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» подраздела 1 «Основные положения» цифры «16147,9»  заменить цифрами «16354,07»;

- в строке «Задача 1 «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» подраздела 4 «Структура государственной программы»:

- цифры «331,1» заменить цифрами «331,6»;

- цифры «1061,3» заменить цифрами «1126,1»;

- подраздел 2 «Показатели государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 1 к государственной программе:

- разделы 2,3,5,6,7 паспорта регионального проекта «Газификация Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 - 7 к настоящему постановлению;

- приложения № 2 - 6 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложениям № 8 - 12 к настоящему постановлению;

- дополнить приложениями № 7 - 9 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области» согласно приложениям № 13 - 15 к настоящему постановлению;

- приложение № 7 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области» считать приложением № 10 к паспорту                           регионального проекта «Газификация Астраханской области»;

- приложение №10 изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;

- приложения № 8 - 9 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области» считать приложениями № 11 - 12 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства  Астраханской  области                                    Д.А. Афанасьев

## Приложение № 1

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель государственной программы «Завершение газификации Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень газификации природным газом Астраханской области | ГП | Возрастание | Процент | 87,3 | 2022 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 92,0 | 95,0 | 97,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021–2025 годов, утвержденная Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю. и председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | х |

## Приложение № 2

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» (всего), в том числе: | 2273106,86 | 457132,04 | 21647405,12 | 244347,11 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 24774431,13 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 16354,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16354,07 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2256752,79 | 457132,04 | 21647405,12 | 244347,11 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 24758077,06 |
| Объем налоговых расходов Астраханской области (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Газификация Астраханской области» (всего), в том числе: | 2273106,86 | 457132,04 | 21647405,12 | 244347,11 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 24774431,13 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 16354,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16354,07 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2256752,79 | 457132,04 | 21647405,12 | 244347,11 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 30488,00 | 24758077,06 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 3

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность газопроводов | РП | Километр | 0 | 2022 | 78,7 |  | 69,5 | 1254,4 | 29,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.2 | Количество ГРС | РП | Единица | 0 | 2022 | 2 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение бытовых нужд потребителей негазифицированных природным газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных поставкой топлива | РП | Единица | 0 | 2022 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 4

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность газопроводов | РП | Километр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 78,7 |
| 1.2 | Количество ГРС | РП | Единица | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение бытовых нужд потребителей, не газифицированных природным газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных поставкой топлива | РП | Единица | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 66 |

## Приложение № 5

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» | 2 256 752,79 | 457 132,04 | 21 647 405,12 | 244 347,11 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 24 758 077,06 |
| 1.1 | Мониторинг выполнения мероприятий по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области | 2 256 752,79 | 457 132,04 | 21 647 405,12 | 244 347,11 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 24 758 077,06 |
| 1.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 2 256 752,79 | 457 132,04 | 21 647 405,12 | 244 347,11 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 24 758 077,06 |
| 2 | Задача «Обеспечение бытовых нужд потребителей, не газифицированных природным газом» | 16 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 354,07 |
| 2.1 | Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок СУГ для бытовых нужд населения Астраханской области | 14 353,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 353,43 |
| 2.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 14 353,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 353,43 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием цен на реализацию угля на территории Астраханской области | 2000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,64 |
| 2.2.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 2000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,64 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нераспределенный резерв (бюджет Астраханской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту: |  | 2 273 106,86 | 457 132,04 | 21 647 405,12 | 244 347,11 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 24 774 431,13 |
| Бюджет Астраханской области |  | 16354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 354,07 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 2 256 752,79 | 457 132,04 | 21 647 405,12 | 244 347,11 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 30 488,00 | 24 758 077,06 |

## Приложение № 6

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг выполнения мероприятий по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Задача «Обеспечение бытовых нужд потребителей, не газифицированных природным газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок СУГ для бытовых нужд населения Астраханской области | 0,00 | 1400,00 | 2700,00 | 4000,00 | 5200,00 | 6400,00 | 7600,00 | 8800,00 | 10000,00 | 11 300,00 | 12 777,00 | 14 353,43 |
| 2.2 | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием цен на реализацию угля на территории Астраханской области | 0,00 | 256,36 | 512,71 | 640,89 | 640,89 | 640,89 | 640,89 | 769,07 | 1 025,42 | 1 281,77 | 1 538,12 | 2 000,64 |
| Итого: |  | 0,00 | 1656,36 | 3212,71 | 4640,89 | 5840,89 | 7040,89 | 8240,89 | 9569,07 | 11025,42 | 12 581,77 | 14 315,12 | 16 354,07 |

## Приложение № 7

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

7. Дополнительная информация

В разделе 2 «Показатели регионального проекта» приложения № 1 к государственной программе на период реализации регионального проекта прогнозируется снижение значений показателя «Количество населенных пунктов, обеспеченных поставкой топлива» в связи с реализацией мероприятий по газификации и догазификации населенных пунктов Астраханской области. Планируемое количество потребителей, обеспеченных СУГ в 2024 году составит 32454 человека, углем – 500 человек.

В разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» приложения № 1 к государственной программе справочно указаны объемы инвестиций ПАО «Газпром» в строительство объектов газоснабжения, осуществляемых согласно утвержденной Программе развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021–2025 годов и ежегодно формируемого плана-графика синхронизации.

План реализации регионального проекта «Газификация Астраханской области» представлен в приложении № 2 к паспорту регионального проекта.

План мероприятий (объектов) представлен в приложении № 3 к паспорту регионального проекта, объемы инвестиций ПАО «Газпром» в строительство объектов указаны ориентировочно.

Сводный и пообъектный планы-графики догазификации населенных пунктов Астраханской области представлены в приложениях № 4, 5 к паспорту регионального проекта, объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации представлены в приложении № 6 к паспорту регионального проекта. Сводный и пообъектный планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Астраханской области представлены в приложениях № 7,8 к паспорту регионального проекта, объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд представлены в приложении № 9 к паспорту регионального проекта.

Сводный план мероприятий по основным направлениям государственной программы и сведения о расчете показателей газификации представлены в приложениях № 10, 11 к паспорту регионального проекта соответственно.

Схемы расположения объектов газоснабжения государственной программы представлены в приложении № 12 к паспорту регионального проекта.

## Приложение № 8

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 2

к паспорту регионального       проекта

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшествен-ники | последо-ватели |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение газоснабжением потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг выполнения мероприятий по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области | 01.01.2024 | 31.12.2032 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | 24 758 077,06 | Отчет. Мониторинг выполнения мероприятий по созданию газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры для обеспечения газоснабжением потребителей Астраханской области |
| 1.1.К.1 | Согласование плана-графика синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации на 2024 год | X | 28.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Иной документ (скан-копия первого и последнего листа плана-графика) |
| 1.1.К.2 | Утверждение плана-графика синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации на 2024 год председателем Правления ПАО «Газпром» | X | 28.03.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Иной документ (скан-копия первого листа плана-графика) |
| 1.1.К.3 | Информация филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области об исполнении плана-графика синхронизации за текущий год | X | 19.07.2024 | 1.1.К.2 | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Иной документ (письмо филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области о ходе реализации плана-графика) |
| 1.1.К.4 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о проделанной работе по мониторингу выполнения мероприятия по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области за первое полугодие текущего года | X | 30.07.2024 | 1.1.К.2 | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе по мониторингу выполнения мероприятия по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области за первое полугодие текущего года |
| 1.1.К.5 | Информация филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области об исполнении плана-графика синхронизации за текущий год | X | 20.12.2024 | 1.1.К.2 | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Иной документ (письмо филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области о ходе реализации плана-графика) |
| 1.1.К.6 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о проделанной работе по мониторингу выполнения мероприятия по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области за текущий год | X | 28.12.2024 | 1.1.К.2 | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе по мониторингу выполнения мероприятия по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области за текущий год |
| 2 | Задача «Обеспечение бытовых нужд потребителей, не газифицированных природным газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок СУГ для бытовых нужд населения Астраханской области | 01.01.2024 | 31.12.2032 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | 14 353, 43 | Отчет. Предоставление субсидий юридическому лицу из бюджета Астраханской области |
| 2.1.К.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Постановление Правительства Астраханской области о порядке предоставления субсидий уполномоченной газораспределительной организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок СУГ для бытовых нужд населения Астраханской области |
| 2.1.К.2 | Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу в текущем году | X | 20.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу в текущем году) |
| 2.1.К.3 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за первый квартал 2024 года | X | 25.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за первый квартал 2024 года |
| 2.1.К.4 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за первое полугодие 2024 года | X | 25.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за первое полугодие 2024 года |
| 2.1.К.5 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года | X | 25.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года |
| 2.1.К.6 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за 2024 год | X | 28.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за 2024 год |
| 2.2 | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием цен на реализацию угля на территории Астраханской области | 01.01.2024 | 31.12.2032 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | 2 000,64 | Отчет. Предоставление субсидий юридическому лицу из бюджета Астраханской области |
| 2.2.К.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Постановление Правительства Астраханской области о порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи государственным регулированием цен на реализацию угля на территории Астраханской области |
| 2.2.К.2 | Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу в текущем году | X | 20.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу в текущем году) |
| 2.2.К.3 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за первый квартал 2024 года | X | 25.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за первый квартал 2024 года |
| 2.2.К.4 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за первое полугодие 2024 года | X | 25.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за первое полугодие 2024 года |
| 2.2.К.5 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года | X | 25.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года |
| 2.2.К.6 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о ходе реализации мероприятия о ходе реализации мероприятия за 2024 год | X | 28.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Подгорный Сергей Владимирович | X | X | X | X | Отчет о ходе реализации мероприятия за 2024 год |

## Приложение № 9

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 3

к паспорту регионального       проекта

План мероприятий (объектов)

| Раздел Подраздел |  | Наименование объекта - источника газоснабжения |  | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию |  | Группа потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество потребителей |  | протяженность, км |  | производительность (потребление), проектное значение |  |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник/исполнитель | млн. рублей |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) |  | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 |  | ### Газоснабжение природным газом ### Мероприятия по реализации плана-графика синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | От существующих источников газоснабжения |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 1.1.1 |  | Газопровод межпоселковый от ГРС Николаевка – н.п. Разъезд 2 Наримановского района Астраханской области |  | x |  | 8,8 |  | - |  | 95 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 47 494,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | 47 494,00 |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.1.1 |  | Распределительные сети газоснабжения н.п. Разъезд 2 Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 1,5 |  | - |  | 95 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 6 684,11 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.1.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 44 |  | x |  | - |  | 95 | x | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2025 | x |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.2 |  | Газопровод межпоселковый п. Тинаки Наримановского района Астраханской области |  | x |  | 0,3 |  | - |  | 84 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 11 208,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2023 | 11 208,00 |  |  | 2024 |  | x |
| 1.1.2.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Тинаки Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 1,3 |  | - |  | 84 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 5 924,56 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.2.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 39 |  | x |  | - |  | 84 | x | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2025 | x |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.3 |  | Газопровод п. МЖС Наримановская - п.Солянка Трусовского района г.Астрахани (модернизация) |  | х |  |  |  | 11,2 |  | - | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 270 510,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2024 | 270 510,00 |  |  | 2025 |  | x |
| 1.1.4 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Знаменск – х. Токарев – х. Стасов Ахтубинского района Астраханской области |  | x |  | 7,8 |  | - |  | 103 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 59 130,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.4.1 |  | Распределительные сети газоснабжения х. Токарев, х. Стасов Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 2,0 |  | - |  | 103 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 8 843, 36 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.4.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 45 |  | x |  | - |  | 103 | x | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.5 |  | Газопровод межпоселковый к п. Поляна Приволжского района Астраханской области |  | x |  | 0,1 |  | - |  | 68 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 20 961,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.5.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Поляна Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 0,8 |  | - |  | 68 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 3 342, 06 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.5.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 22 |  | x |  | - |  | 68 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.6 |  | Газопровод межпоселковый к с. Фунтово-2 (п. Байбачал) Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 3,0 |  | - |  | 84 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 32 022,00 | Строительство | 2021 | 2023 | - | 2024 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.6.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Фунтово-2 (п. Байбачал) Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 0,9 |  | - |  | 84 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 101, 62 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.6.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 27 |  | x |  | - |  | 84 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.7 |  | Газопровод межпоселковый к п. Ревин Хутор Камызякского района Астраханской области |  | x |  | 6,2 |  | - |  | 108 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 47 310,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.7.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Ревин Хутор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 2,3 |  | - |  | 108 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 10 178,08 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.7.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 67 |  | x |  | - |  | 108 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.8 |  | Газопровод межпоселковый к п. Качкаринский Камызякского района Астраханской области |  | x |  | 11,7 |  | - |  | 100 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 56 150,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.8.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Качкаринский Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 1,2 |  | - |  | 100 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 5 316, 91 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.8.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 35 |  | x |  | - |  | 100 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.9 |  | Газопровод межпоселковый с. Лебяжье – п. Октябрьский Камызякского района Астраханской области |  | x |  | 6,9 |  | - |  | 173 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 58 840,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.9.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Октябрьский Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 2,1 |  | - |  | 173 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 9 266, 61 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.9.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 61 |  | x |  | - |  | 173 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.10 |  | Газопровод межпоселковый с. Полдневое – п. Дамчик Камызякского района Астраханской области |  | x |  | 8,5 |  | - |  | 35 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 82 282,38 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | x |
| 1.1.10.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Дамчик Камызякского района Астраханской области |  | x |  | 1,0 |  | - |  | 35 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 421, 68 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | x |
| 1.1.10.1.1. |  | Количество газифицированных домовладений |  | 16 |  | x |  | - |  | 35 | x | x | x | - | - | - | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | население |
| 1.1.11 |  | Газопровод межпоселковый к п.ж.д. Разъезд № 6 Лиманского района Астраханской области |  | x |  | 12,1 |  | - |  | 86 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 78 073,76 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.11.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п.ж.д. Разъезд № 6 Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 0,8 |  | - |  | 86 |  | Инвестиции ПАО «Газпром» | 3 493, 97 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | x |
| 1.1.11.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 23 |  | x |  | - |  | 86 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |  |  | 2026 |  | население |
| 1.1.12 |  | Распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 167,5 |  | - |  | 11003 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 740 350,00 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.1.12.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 5987 |  | х |  | - |  | 10625 | х | х | х | - | - | - | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2 |  | От перспективных источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Газопровод-отвод «с. Замьяны - ГСП Бугринское» Енотаевского района Астраханской области |  | х |  | 152,3 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 8 324 296,16 | Строительство | 2011 | 2023 | - | 2024 | 2026 | 8 324 296,16 |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.1 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Никольское - с. Никольское, с. Грачи Енотаевского района с отводом на потребителей Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 1,0 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 34 769,24 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.2 |  | Газопровод к х. Бундин Черноярского района Астраханской области, |  | х |  | 8,2 |  | - |  | 54 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 30 310,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2026 | 30 310,00 |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.2.1 |  | Распределительные сети газоснабжения х. Бундин Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 1,8 |  | - |  | 54 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 7 747,50 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.2.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 51 |  | х |  | - |  | 54 | х | х | х | - | - | - | х | 2025 | 2026 | х |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.1.3.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Барановка, с. Зубовка, с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. Солодники, п. Зеленый Сад, с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 181,4 |  | - |  | 8883 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 801 788,00 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.3.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 4026 |  | х |  | - |  | 8141 | х | х | х | - | - | - | х | 2025 | 2026 | х |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.1.4 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Енотаевка - с. Енотаевка - с. Владимировка – с Восток - с. Косика Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 28,3 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 302 074,20 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.5 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Копановка – с. Копановка – с. Михайловка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 9,4 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 27 993,60 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.6 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Ленино – с. Ленино – с. Сероглазка – п. Волжский Енотаевского района Астраханской области |  | х |  | 21,9 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 230 340,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2026 | 230 340,00 |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.7 |  | Газопровод к п. Промысловый Енотаевского района Астраханской области |  | х |  | 0,6 |  | - |  | 67 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 9 910,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2023 | 9 910,00 |  |  | 2024 |  | х |
| 1.2.1.7.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Промысловый Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 1,3 |  | - |  | 67 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 5 620,73 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.1.7.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 37 |  | х |  | - |  | 67 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | х | - | - | - | х | 2025 | 2026 | х |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.1.8 |  | Газопровод межпоселковый п.Волжский- п.Береговой - п.Ики-Чибирский Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 7,2 |  | - |  | 148 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 67 388,49 | Строительство | 2021 | 2024 | - | 2024 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.1.8.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Береговой, п. Ики-Чибирский Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | x |  | 3,0 |  | - |  | 148 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 13 265,04 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.1.8.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 90 |  | x |  | - |  | 148 | x | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.1.9 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Пришиб – с. Пришиб Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 0,4 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 269,60 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2 |  | Газопровод-отвод «Харабали - Ахтубинск 2 - Ахтубинск 1» Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области |  | х |  | 177,1 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 8 052 330,78 | Строительство | 2011 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2.1 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Кочковатка – с. Кочковатка – с. Сасыколи – п. Бугор – с. Михайловка с отводом на п. Чапчачи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 26,0 |  | - |  | 6539 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 277 524,00 | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2.1.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Кочковатка, с. Сасыколи, п. Бугор, с. Михайловка, п. Чапчачи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 117,9 |  | - |  | 6539 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 413 505,60 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2.1.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 2800 |  | x |  | - |  | 6170 | x | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.2.2 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Золотуха – с. Золотуха с отводами на с. Пироговка – с. Сокрутовка, с. Удачное – п. Верблюжий Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 34,7 |  | - |  | 2824 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 364 350,00 | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2.2.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Золотуха, с. Пироговка, с. Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 58,0 |  | - |  | 2824 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 256 457,47 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.2.2.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 1200 |  | x |  | - |  | 2380 | х | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.2.3 |  | Газопровод межпоселковый ГРС Болхуны - с.Болхуны - с.Батаевка - х.Бутырки - с.Успенка с отводом на с.Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 35,3 |  | - |  | 2805 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 335 439,91 | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.2.3.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Болхуны, с. Батаевка, х. Бутырки, с. Успенка, с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 62,0 |  | - |  | 2805 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 274 144,20 | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.2.3.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 1286 |  | x |  | - |  | 2345 | х | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.2.4 |  | Газопровод межпоселковый от ГРС «Ахтубинск – 2» – п. Джелга – р.п. Верхний Баскунчак – п. Средний Баскунчак – р.п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 62,0 |  | - |  | 26633 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 651 000,00 | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.2.4.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Джелга, р.п. Верхний Баскунчак, п. Средний Баскунчак, р.п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 82,8 |  | - |  | 26633 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 366 115,39 |  | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | x |
| 1.2.2.4.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 2978 |  | x |  | - |  | 5661 | х | x | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.3 |  | Газопровод-отвод и ГРС ОЭЗ «Лотос» Астраханской области |  | х |  | 2,2 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 232 840,19 | Строительство | 2016 | 2022 | - | 2023 | 2024 | 232 840,19 |  |  | 2025 |  | х |
| 1.2.3.1 |  | Газопровод от ГРС к ГТУ – ТЭЦ Ру 2,5 МПа (газопровод межпоселковый ГРС – ГТУ ТЭЦ и газопровод межпоселковый резервный ГРС – ГТУ ТЭЦ) |  | х |  | 2,9 |  | - |  | 367920 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 105 160,00 | Строительство | 2016 | 2021 | - | 2023 | 2024 | 105 160,00 |  |  | 2025 |  | х |
| 1.2.3.2 |  | Газопровод межпоселковый от кранового узла на резервном газопроводе от ГРС ОЭЗ «Лотос» – ГГРП «Лотос» |  | х |  | 22,7 |  | - |  | 244580 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 1 342 080,00 | Строительство | 2018 | 2020 | - | 2023 | 2024 | 1 342 080,00 |  |  | 2025 |  | х |
| 1.2.3.3 |  | Газопровод межпоселковый от ГРС ОЭЗ «Лотос» до жилой застройки |  | х |  | 2,3 |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 61 311,00 | Строительство | 2016 | 2020 | - | 2023 | 2024 | 61 311,00 |  |  | 2025 |  | х |
| 1.2.4 |  | Техническое перевооружение АГРС Володарский |  | х |  | - |  | - |  | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 26 153,60 | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2024 | 2024 | - |  |  | 2025 |  | х |
| 1.2.4.1 |  | Газопровод межпоселковый п. Трубный – п. Таловинка – с. Болдырево – п. Менешау – с. Коровье Володарского района Астраханской области |  | х |  | 11,5 |  | - |  | 774 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 90 830,00 | Строительство | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2023 | 90 830,00 |  |  | 2024 |  | х |
| 1.2.4.1.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Таловинка, с. Болдырево, п. Менешау, с. Коровье Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 14,9 |  | - |  | 774 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 66 325,21 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - |  |  | 2027 |  | х |
| 1.2.4.1.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 197 |  | x |  | - |  | 774 | х | х | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x |  |  | 2027 |  | население |
| 1.2.4.2 |  | Газопровод межпоселковый к с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 5,2 |  | - |  | 237 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 50 337,46 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.2.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 2,3 |  | - |  | 237 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 10 122,45 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.2.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 57 |  | x |  | - |  | 237 | х | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x |  |  | 2028 |  | население |
| 1.2.4.3 |  | Газопровод межпоселковый к с. Казенный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 3,5 |  | - |  | 105 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 26 532,47 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.3.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Казенный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 1,0 |  | - |  | 105 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 381,36 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.3.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 24 |  | x |  | - |  | 105 | х | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x |  |  | 2028 |  | население |
| 1.2.4.4 |  | Газопровод межпоселковый с. Сорочье – c. Верхние Колки Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 3,8 |  | - |  | 22 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 28 806,68 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.4.1 |  | Распределительные сети газоснабжения с. Верхние Колки Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 0,4 |  | - |  | 22 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 1 812,98 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.4.1.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 7 |  | x |  | - |  | 22 | х | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x |  |  | 2028 |  | население |
| 1.2.4.5 |  | Газопровод межпоселковый к п. Черный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 3,5 |  | - |  | 24 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 33 880,98 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.5.1 |  | Распределительные сети газоснабжения п. Черный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР |  | х |  | 0,4 |  | - |  | 24 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 1 768,67 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - |  |  | 2028 |  | х |
| 1.2.4.5.1 |  | Количество газифицированных домовладений |  | 12 |  | x |  | - |  | 24 | х | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x |  |  | 2028 |  | население |
| 2 | ### Газоснабжение компримированным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Строительство АГНКС-2 г. Астрахань, Р-22 |  | x |  | x |  | 1000 | - | x | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 100 000,00 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2026 |  |  | x |  |

## Приложение № 10

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 4

к паспорту регионального       проекта

## Сводный план-график догазификации населенных пунктов Астраханской области на период 2021 - 2025 г.г.

## Приложение № 10

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 5

к паспорту регионального       проекта

## Пообъектный план-график

## догазификации населенных пунктов Астраханской области

## Приложение № 11

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 6

к паспорту регионального       проекта

## Объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации на период 2021-2028 гг.

## Астраханская область

## Приложение № 12

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 7

к паспорту регионального       проекта

## Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Астраханской области на период 2024 - 2028 гг.

## Приложение № 13

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 8

к паспорту регионального       проекта

## Пообъектный план-график

## догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Астраханской области

## Приложение № 14

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 9

к паспорту регионального       проекта

## Объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд на период 2024-2028 гг.

## Астраханская область

## Приложение № 15

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 10

к паспорту регионального       проекта

Сводный план мероприятий

по основным направлениям государственной программы

| N | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 - 2032 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млн м3 | 2209,3 | 2328,4 | 2337,8 | 2341,0 | 2369,0 | 11585,50 |
|  |  |  | млн м3 | 231,25 | 119,1 | 9,4 | 3,2 | 28,0 | 390,95 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 2,2 | - | 329,4 | - | - | 331,6 |
|  |  |  | млн руб. | 232,84 <*> | - | 16376,63 <*> | - | - | 16609,47<*> |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 2,2 | - | 329,4 | - | - | 331,6 |
|  |  |  | млн руб. | 232,84 <*> | - | 16376,63 <*> | - | - | 16609,47<*> |
|  |  | собственник ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 2,2 | - | 329,4 | - | - | 331,6 |
|  |  |  | млн руб. | 232,84 <*> | - | 16376,63 <*> | - | - | 16609,47<*> |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество (строительство) ГРС | Всего, в том числе: | ед. | 1 | - | 9 |  | - | 10 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 1 | - | 9 | - | - | 10 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 1 | - | 9 | - | - | 10 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | 26,15<*> | - | - | - | - | 26,15<*> |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | 26,15<*> | - | - | - | - | 26,15<*> |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | 26,15<*> | - | - | - | - | 26,15<*> |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые ГРО | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 51,5 | 56,6 | 234,4 | 24,5 | - | 367,0 |
|  |  |  | млн руб. | 1891,0 <*> | 399,98 <*> | 2325,46 <*> | 221,84 <*> | - | 4838,28 <*> |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 51,5 | 56,6 | 234,4 | 24,5 | - | 367,0 |
|  |  |  | млн руб. | 1891,0 <*> | 399,98 <*> | 2325,46 <*> | 221,84 <*> | - | 4838,28 <*> |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 51,5 | 56,6 | 234,4 | 24,5 | - | 367,0 |
|  |  |  | млн руб. | 1891,0 <*> | 399,98 <*> | 2325,46 <*> | 221,84 <*> | - | 4838,28 <*> |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые ГРО | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 25,0 | 12,9 | 690,6 | 5,1 | 25,5 | 759,1 |
|  |  |  | млн руб. | 106,75<*> | 57,15 <*> | 2945,32 <*> | 22,51 <*> | 152,44 <*> | 3284,13 <*> |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | км | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 25,0 | 12,9 | 690,6 | 5,1 | 25,5 | 759,1 |
|  |  |  | млн руб. | 106,75<*> | 57,15 <*> | 2945,32 <*> | 22,51 <*> | 574,01 <*> | 3705,74 <*> |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 25,0 | 12,9 | 690,6 | 5,1 | 25,5 | 759,1 |
|  |  |  | млн руб. | 106,75<*> | 57,15 <*> | 2945,32 <*> | 22,51 <*> | 574,01 <*> | 3705,74 <*> |
|  |  | независимые ГРО | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и СУГ) |  | % | 91,0 | 91,2 | 91,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) |  | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 92,0 | 99,9 | 100,0 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | - | 10 | 35 | 5 | - | 50 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 14500 | 24500 |
|  |  |  | млн руб. | 275,00 | 228,80 | 297,00 | 369,60 | 1885,00 | 3055,40 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 305 | - | - | - | - | 305 |
|  |  |  | млн руб. | 30,54 | - | - | - | - | 30,54 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 2195 | 2000 | 2500 | 3000 | 14500 | 24195 |
|  |  |  | млн руб. | 244,46 | 228,80 | 297,00 | 369,60 | 1885,00 | 3024,86 |
|  |  | средства населения | ед. | 2195 | 2000 | 2500 | 3000 | 14500 | 24195 |
|  |  |  | млн руб. | 244,46 | 228,80 | 297,00 | 369,60 | 1885,00 | 3024,86 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - |  |  | - | - |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Газификация потребителей СПГ |  | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | (количество населенных пунктов) |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ3 | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ООО "Газпром гелий сервис" | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 100,00 <*> | - | - | 100,00 <*> |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 100,00 <*> | - | - | 100,00 <*> |
|  |  | ООО «Газпром газомоторное топливо» | ед. | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 100,00 <*> | - | - | 100,00 <*> |
|  |  | 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Протяженность и количество бесхозяйных объектов газораспределения в том числе: |  | км | 113,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ед. | 277 | - | - | - | - | 277 |
|  | планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |  | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ед. | - | - | - | - | - | - |

<*> Ориентировочные объемы инвестиций ПАО «Газпром» в строительство объектов газоснабжения согласно утвержденной программе развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021 - 2025 годов.