## Тит.лист
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю:
Начальник Приволжской дирекции по энергообеспечению
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Д.В.Чубинский
ОТЧЕТ Приволжская дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | г.
за | 1квартал 2025 | г.
" 06"февраля 2025г. |  |  | в | Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области
(дата составления) |  |  |  | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  |  |  |  | Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 10.12.2024г. №67
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу |  |  |  |  | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в границах Астраханской области на 2025-2029 годы, утвержденная приказом Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области от 30.08.2024 г. № 080-О

## Таб.1
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I-IVкв.) |  | осталось профинан сировать по результатам отчетного периода4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
|  |  | план | факт |  |  |  | план3 | факт4 |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документа ции | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 268.2 | 268.2 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в границах Астраханской области на 2020-2024 гг. |  |  |  |  | 268.2 | 268.2 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ электроснабжение на ст.Н.Баскунчак | 2025-2029 | 2026 |  |  | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 82.6 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселок ПЧ-6" от КТП №8 ВЛ-10 кВ фидер "ПЭ" ст. Харабалинская протяженностью 0,239 км | 2025-2029 | 2028 |  |  | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | 88.1 | 0
| Техническое перевооружение линий электропередач на ст. Зензели | 2025-2029 | 2030 |  |  | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 0

## Таб. 2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения2 |  | Причины отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0 | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 0 | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0
А.1.1.2. | за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0
А.2.2. | Прочая амортизация (собственные средства от других видов деятельности) | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства |  |  |  | 0
А.3.1 | Наименование источника
…
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
…
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5