Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П»

Между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Астраханской области в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.09.2021 № 139-17-2021-035 (в редакции дополнительного соглашения от 26.12.2024 № 139-17-2021-035/5) (далее – Соглашением ИМБТ (в ред. дополнительного соглашения от 26.12.2024 № 5).

Указанным соглашением на реализацию проекта портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» (далее – ПОЭЗ) на 2021-2022 годы был предусмотрен иной межбюджетный трансферт на осуществление взноса Астраханской области в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос»: в 2021 году – 1 100 млн рублей, в 2022 году – 1 400 млн рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П «О порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области» (далее – постановление № 6-П) было принято решение предоставить бюджетные инвестиции АО «ОЭЗ «Лотос» на софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны (далее – ПОЭЗ).

В этих целях принято постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны» (далее – постановление № 641-П).

10.12.2021 заключен договор об участии Астраханской области в собственности АО «ОЭЗ «Лотос» на сумму 1 099 858 402,53 рублей в целях приобретения кратного пакета акций в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО «ОЭЗ «Лотос». Согласно платежному поручению от 21.12.2021 № 462584 осуществлен взнос Астраханской области в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос» в размере 1 099 858 402,53 рублей.

31.03.2022 заключен договор об участии Астраханской области в собственности АО «ОЭЗ «Лотос» на сумму 1 399 871 611,98 рублей в целях приобретения кратного пакета акций в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО «ОЭЗ «Лотос». Согласно платежному поручению от 30.05.2022 № 0401060 осуществлен взнос Астраханской области в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос» в размере 1 399 871 611,98 рублей.

В соответствии с Соглашением ИМБТ (в ред. дополнительного соглашения от 26.12.2024 № 5) финансирование из федерального бюджета в размере 2 499, 73 млн рублей предусмотрено на следующие работы:

- 2 381,88 млн руб. на «Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап»;

- 117,85 млн руб. на «Подготовительные работы для строительства объектов инфраструктуры и объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 2 этап».

В целях создания объектов инфраструктуры ПОЭЗ, между акционерным обществом «ОЭЗ «Лотос» (далее – АО «ОЭЗ «Лотос») и обществом с ограниченной ответственностью «ГРИВНА» (далее – ООО «ГРИВНА») заключен контракт от 27.01.2025 № 2 на выполнение работ по объекту «Строительство объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.2. этап РП-10кВ, КТП 2х630кВА, КТП 2х2500кВА)» (далее – 1.2. этап РП-10кВ, КТП 2х630кВА, КТП 2х2500кВА, Контракт № 2).

Сроки выполнения работ по Контракту № 2 изначально установлены до 30.05.2025, а затем были продлены дополнительным соглашением от 27.05.2025 № 2 до 30.09.2025.

Выполнение контракта от 09.01.2025 № 1 на выполнение работ по объекту «Строительство объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.1. этап – Крановые пути)» (далее – Контракт № 1) и Контракта № 2 взаимозависимо и взаимосвязано, так как они являются составными элементами единого технологического сооружения.

При исполнении Контракта № 2 не представляется возможным в полном объеме выполнить работы по устройству железобетонных лотков и прокладку кабельных линий 0,4 кВ (JIK 300.60.60 и ЛК 300.120.60), проложенных вдоль причальной стенки, в установленные Контрактом № 2 сроки.

В свою очередь, по Контракту № 1 необходимо установить железобетонный ростверк крановых путей на отметке -24,792 (на 1,2 м ниже уровня земли). Железобетонные лотки для кабельной линии 0,4 кВ проложены вдоль причальной стенки на отметке -24,372 (772 мм ниже уровня земли). Расстояние в плане от шапочного бруса причала до начала ростверка крановых путей - 1280 мм при ширине лотка 1180 мм.

Как следствие, выполнение работ по устройству железобетонных лотков, последующему монтажу ростверка крановых путей и прокладке кабельных линий 0,4 кВ в последовательном порядке является технически невозможным до завершения работ по Контракту № 1. Монтаж опалубки для ростверка после устройства железобетонных лотков невозможен, и наоборот, устройство железобетонных лотков до монтажа ростверка приведет к невозможности его последующей установки.

Кроме того, при реализации контрактов выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации с повторным прохождением государственной экспертизы. В этой связи заключены договоры от 13.03.2025 № 8 на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию и от 10.04.2025 № 1516Д-25/ГГЭ-33311/15/ЭС с ФАУ «Главгосэкпертиза России» об экспертном сопровождении.

Согласно откорректированной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкпертиза России» от 05.09.2025 № 30-1-1-2-052768-2025, требуется выполнение работ, которые не были учтены первоначальной редакцией Контракта № 1 (откорректирован диаметр обсадных труб для устройства буронабивных свай – 750 мм по ТУ 35-1472-98, откорректирован план свайного поля на основании исполнительной съемки расположения существующих анкерных тяг причалов №8, №9, уточнены габариты ростверка и кабельного лотка, предусмотрена срубка оголовков при устройстве буронабивных свай для обеспечения заделки свай в ростверк, применены рельсы Р65 длиной 12,5 метров взамен рельсов длиной 25 метров, откорректирована спецификация на рельсовые пути в части массы железнодорожного рельса Р65, проектные решения по 1.1. этап – Крановые пути приведены в соответствие с характеристиками нового портального крана).

В соответствии с требованиями предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 01.04.2025 № 261-1810 заключен договор на выполнение комплексного обследования гидротехнического сооружения «Причал № 8-9».

Наряду с реализацией изменений проектной документации, завершение и приемка, в том числе Ростехнадзором объекта 1.1. этап – Крановые пути, возможна только после поставки и монтажа крана.

В ходе корректировки проектной документации произведена замена кранового оборудования. Откорректированная проектная документация предусматривает установку портального крана WEIHUA MQ 3240. Поставка и установка указанного крана будет осуществлена резидентом ПОЭЗ обществом с ограниченной ответственностью «Портово-логистическая компания Каспий» в июле 2026 года (письмо от 20.08.2025 № 104).

Таким образом, по независящим от сторон Контракта № 2 обстоятельствам в установленные контрактом сроки работы не могут быть выполнены. Для завершения выполнения работ по Контракту № 2 необходимо изменение существенного условия – срока.

В этой связи ООО «ГРИВНА» письмом от 15.09.2025 № 1019-09/А обратилось в адрес АО «ОЭЗ «Лотос» с просьбой инициировать продление срока исполнения Контракта № 2 до 31.08.2026.

Частью 65.1 статьи 112 ФЗ № 44-ФЗ предусмотрено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Данное изменение осуществляется на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации.

Средства на строительство 1.2. этап РП-10кВ, КТП 2х630кВА, КТП 2х2500кВА по Контракт № 2 в сумме 69 291 150 (шестьдесят девять миллионов двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят) рублей 47 копеек выделены в соответствие с постановлением № 641-П и в рамках Соглашения ИМБТ (в ред. дополнительного соглашения от 26.12.2024 № 5).

С учетом сложившейся ситуации возникла необходимость принятия решения о продлении срока исполнения Контракта № 2 до 31.08.2026, а также в последующем продлении срока (даты) ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 1.2. этап РП-10кВ, КТП 2х630кВА, КТП 2х2500кВА в постановлении № 641-П до 2026 года.

В связи с этим, подготовлен проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П».

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П» не потребует дополнительного выделения денежных средств из бюджета Астраханской области, внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признание их утратившими силу, при этом потребует внесения изменений в договоры об участии Астраханской области в собственности акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» от 10.12.2021 и от 31.03.2022.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления коррупциогенные факторы и положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Проект постановления размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области www.minprom.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Министр                                                                                                    В.В. Щепин

О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 №1792 «О создании на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера» и постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П «О Порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны» изменение, заменив в строке 1.1.2 приложения к постановлению цифры «2025» цифрами «2026».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                                      Д.А. Афанасьев