Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022                       № 707-П» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П 
(далее – государственная программа) в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области» (ред. от 11.09.2025).

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Порядка разработки и реализации государственных программ Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области», проектом постановления предлагается признать утратившими силу паспорт государственной программы и ее структурного элемента (приложения № 1,2 к государственной программе).

Также в связи с утверждением ПАО «Газпром» Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2026 – 2030 годы предлагается внести изменения в раздел I «Стратегические приоритеты государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области».

Также предлагается дополнить государственную программу приложениями, предусмотренными требованиями к ее составу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 
«О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П» не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области, а также принятия, внесения изменений и признания утратившими силу нормативных правовых и иных правовых актов Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте постановления отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен 04.12.2025 на портале антикоррупционной экспертизы.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проект постановления размещен 04.12.2025 на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

Министр промышленности, торговли

и энергетики Астраханской области                                               В.В. Щепин

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области              от 23.12.2022 № 707-П «О государственной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе I «Стратегические приоритеты государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):

- подраздел 1 «Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в подразделе 2 «Описание долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Астраханской области в сфере реализации государственной программы» абзац второй изложить в новой редакции:

«Одной из основных задач в газовой отрасли для достижения целей, поставленных Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 № 908-р, является реализация региональных программ газификации с учетом топливно-энергетических балансов регионов, разработанных на основе межтопливной конкуренции и выбора экономически наиболее обоснованных решений энергоснабжения.»;

- в подразделе 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в сфере соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области»

- в абзаце двадцать седьмом слова «(приложение № 1 к государственной программе)» исключить;

- абзац четвертый признать утратившим силу;

- в абзаце восьмом слова «2021-2025 годы» заменить словами «2026-2030 годы».

1.2. Раздел II «Паспорт государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» государственной программы, приложения № 1,2, к государственной программе признать утратившими силу.

1.3. Дополнить государственную программу приложениями № 3-12 согласно приложениям № 2-11 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства  Астраханской  области                                       Д.А. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

# I. Стратегические приоритеты

государственной программы «Газификация

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Астраханской области»

## 1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации государственной программы «Газификация

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Астраханской области»

Газификация Астраханской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Астраханской области на ближайшую и долгосрочную перспективу. Реализация государственной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» (далее - государственная программа) способствует повышению качества жизни населения, развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, оказывает благоприятное воздействие на экологию региона.

Одна из актуальных задач, основным механизмом реализации которой является инвестиционная программа ПАО «Газпром» «Газификация регионов Российской Федерации», - развитие и повышение надежности газораспределительной системы Астраханской области.

Работа по газоснабжению и газификации региона осуществляется на основании пятилетних программ ПАО «Газпром», формируемых на базе генеральной схемы газоснабжения и газификации Астраханской области, разработанной АО «Газпром промгаз».

Государственная программа определяет основные задачи и программные мероприятия по развитию газоснабжения и газификации Астраханской области и направлена на повышение уровня газификации Астраханской области и обеспечение населения, жилищно-коммунальных и промышленных предприятий природным газом.

Государственная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», Постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 N 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области».

Государственная программа формируется с учетом приведенной информации о текущем состоянии и основных характеристиках региональных газотранспортной и газораспределительной систем.

Газотранспортной организацией, обеспечивающей транспортировку газа по магистральным газопроводам, является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», представленное Астраханским и Зензелинским линейными производственными управлениями магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Транспортировка природного газа на территории Астраханской области осуществляется по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам общей протяженностью 1205,7 км. В составе газотранспортной системы функционируют 34 газораспределительные станции (далее - ГРС).

Газораспределительной организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляющей регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивающей подачу газа потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы Астраханской области, является АО "Газпром газораспределение", представленное филиалом АО "Газпром газораспределение" в Астраханской области.

Протяженность распределительных газопроводов, входящих в газораспределительную систему Астраханской области, по состоянию на 01.01.2025 составляет 8490 км, в том числе 3517 км подземных газопроводов и 4973 км надземных и наземных газопроводов. Общее количество газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) и газорегуляторных установок составляет 208 единиц, шкафных распределительных пунктов - 2626 единиц.

Система газоснабжения потребителей Астраханской области сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) включает 3 газонаполнительные станции. Поставка СУГ населению Астраханской области осуществляется уполномоченной газораспределительной организацией - обществом с ограниченной ответственностью «Газпром сеть АГЗС», определенной распоряжением Правительства Астраханской области от 15.09.2023 № 348-Пр, и уполномоченной газораспределительной организацией - обществом с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК - Автозаправочные комплексы», определенной распоряжением Правительства Астраханской области от 28.12.2022 N 645-Пр (далее - уполномоченные организации по поставкам СУГ). Объем реализации СУГ населению в 2021 году составил 793 тонны, в 2022 году - 773 тонны, в 2023 году – 638 тонн, в 2024 году – 532 тонны. Развитие газификации СУГ на территории Астраханской области не предусмотрено из-за высокого уровня газификации региона природным газом и низкой конкурентной способности СУГ по сравнению с основным энергоносителем.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 767-р и во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива от 02.05.2018 № Пр-743 на территории Астраханской области реализуется программа использования газа в качестве моторного топлива. В настоящее время на территории Астраханской области функционирует 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

С 2005 года ПАО «Газпром» в соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве между Правительством Астраханской области и ПАО «Газпром» на территории Астраханской области активно реализуется инвестиционная программа «Газификация регионов Российской Федерации» (далее - Программа).

В рамках реализации Программы с 2005 по 2021 год в Астраханской области построено 870,8 км газопроводов-отводов и распределительных сетей. Инвестиции ПАО «Газпром» в строительство газопроводов в Астраханской области за этот период составили около 9 млрд рублей. Впервые природный газ пришел в 115 населенных пунктов Астраханской области, газифицировано 80 тыс. квартир и домовладений, уровень газификации жилищного фонда увеличился с 74,0 до 87,3%, в том числе в сельской местности с 50,0 до 78,2%.

В целях учета актуальных сведений о потребителях и объемах потребления газа при формировании Программы в 2005 году акционерным обществом «Газпром промгаз» разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Астраханской области, актуализация которой выполнялась в 2013 году и в 2022 году.

Основные проблемы развития отрасли:

- недостаточно высокие темпы газификации северных районов Астраханской области;

- низкая платежеспособность населения и теплоснабжающих организаций Астраханской области за поставленный природный газ;

- продолжительные сроки между началом строительства и вводом объектов в эксплуатацию, обусловленные низким уровнем квалификации подрядных организаций и повышенными требованиями законодательства Российской Федерации к безопасности опасных производственных объектов;

- проблемы оформления документов землепользования на строительство газопроводов по землям, находящимся в садовых товариществах, прекративших свое существование, как юридическое лицо, препятствующие подключению потребителей.

В 2020 году Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю. и председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годов. В 2025 году проектирование и строительство объектов, включенных в указанную программу, было пролонгировано в составе Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2026 - 2030 годов, сформированной Правительством Астраханской области и ПАО «Газпром» (далее – Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области). В соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на 2026 год планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2030 года 1,2 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов, газифицировать свыше 20 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный газ 57 котельных объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, впервые подать природный газ в 54 населенных пункта Астраханской области. Всего на проектирование и строительство газопроводов-отводов, ГРС и газораспределительных сетей по данной программе планируется освоить около 25,0 млрд рублей.

Приоритетным направлением Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области остается газификация северных районов региона. За счет инвестиций ПАО «Газпром» разработана ПСД по строительству следующих газопроводов-отводов:

- газопровод-отвод «с. Замьяны - ГСП Бугринское Енотаевского района Астраханской области»;

- газопровод-отвод «Харабали - Ахтубинск-2 - Ахтубинск-1 Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области».

Планируемые сроки выполнения работ по строительству газопровода-отвода «с. Замьяны - ГСП Бугринское Енотаевского района Астраханской области» - 2025-2027 годы, «Харабали - Ахтубинск-2 - Ахтубинск-1 Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области» - 2025-2028 годы.

Всего в 2026-2030 годах ПАО "Газпром" планирует осуществить строительство 13 межпоселковых газопроводов и подключаемых к ним внутрипоселковых газораспределительных сетей общей протяженностью 821,6 км, в том числе в Ахтубинском и Харабалинском муниципальных районах Астраханской области, Енотаевском и Черноярском муниципальных округах Астраханской области, синхронизировав работы со сроками строительства магистральных газопроводов-отводов «Харабали - Ахтубинск-2 - Ахтубинск-1 Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области» и «с. Замьяны - ГСП Бугринское Енотаевского района Астраханской области» (план мероприятий (объектов) представлен в приложении № 3 к государственной программе).

В соответствии с пунктом 8 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 
№ 3603-р Единым оператором газификации в субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Астраханской области, определено ООО «Газпром газификация».

В соответствии с подпунктами «е», «ж», «и», «к» пункта 4 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, сформированы сводный план-график догазификации населенных пунктов Астраханской области, пообъектный план-график догазификации населенных пунктов Астраханской области, сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд, пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Данными планами-графиками определено количество домовладений, подлежащих догазификации. Реализация мероприятий по догазификации (строительству газораспределительных сетей до границ земельных участков потребителей) будет осуществляться за счет средств газораспределительной организации - АО «Газпром газораспределение», в том числе за счет средств специальной надбавки, устанавливаемой к тарифу на транспортировку газа (приложения № 4-9 к государственной программе).

В целях обеспечения бесперебойной поставки СУГ населению Астраханской области, в том числе в групповые резервуарные установки многоквартирных домов, осуществляется предоставление субсидий уполномоченным газораспределительным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок СУГ для бытовых нужд населения Астраханской области. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 28.06.2019 № 218-П «О Порядке предоставления субсидий уполномоченной газораспределительной организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области».

Реализация мероприятий государственной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задачи государственной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу внешних рисков относятся:

макроэкономические риски, которые связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, и могут привести к изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса;

риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, которые могут привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры и привлечению дополнительных финансовых ресурсов;

изменение законодательства Российской Федерации.

К внутренним рискам относятся:

финансовые риски, связанные с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем будут подлежать уточнению объемы финансирования и сроки реализации мероприятий государственной программы;

социальные риски, связанные с высоким уровнем тарифов, низким доходом граждан, оттоком населения из сельской местности;

риски управления, обусловленные возникновением проблем в реализации государственной программы в связи с большим количеством участников реализации отдельных мероприятий

В целях управления и снижения рисков государственным заказчиком планируется принимать следующие меры по их минимизации:

оперативное принятие решений и координация взаимодействия исполнителей и участников государственной программы при ее реализации;

мониторинг выполнения мероприятий всеми исполнителями государственной программы;

выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы позволит обеспечить доступность для потребителей надежного, эффективного и недорогого источника энергии на всей территории Астраханской области, сделает условия проживания населения более комфортными, создаст дополнительные условия для экономического развития Астраханской области. Использование финансовых и организационных механизмов реализации государственной программы, а также контроль за промежуточными и конечными результатами выполнения государственной программы будут способствовать повышению уровня ответственности и взаимодействию участников государственной программы, позволят снизить риски срыва сроков выполнения мероприятий по обеспечению природным газом потребителей Астраханской области.

Сводный план мероприятий по основным направлениям государственной программы и сведения о расчете показателей газификации представлены в приложениях № 10, 11 к государственной программе. Схемы расположения объектов газоснабжения государственной программы представлены в приложении № 12 к государственной программе.

Приложение № 2

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 3

к государственной программе

План мероприятий (объектов)

| Раздел/ подраздел | Наименование объекта – источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник/ исполнитель | млн рублей |  | дата начала | дата завер- шения | фи- нан- сиро- вание, млн рублей | дата нача- ла | дата завер- шения | финан- сирова- ние, млн рублей |  |  |
|  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение природным газом Мероприятия по реализации плана-графика синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | От существующих источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Тинаки Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР | x | 1,5 | - | 84 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 5 924,56 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | x |
| 1.1.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 39 | x | - | 84 | x | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x | 2028 | население |
| 1.1.2 | Распределительные сети газоснабжения п. Поляна Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР | x | 3,2 | - | 68 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 3 342, 06 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | x |
| 1.1.2.1 | Количество газифицированных домовладений | 22 | x | - | 68 | x | x | x | - | - | - | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | население |
| 1.1.3 | Газопровод межпоселковый к п. Ревин Хутор Камызякского района Астраханской области | x | 6,2 | - | 108 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 47 310,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | x |
| 1.1.3.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Ревин Хутор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР | x | 6,0 | - | 108 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 10 178,08 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | x |
| 1.1.3.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 67 | x | - | 108 | x | x | x | - | - | - | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | население |
| 1.1.4 | Газопровод межпоселковый с. Полдневое – п. Дамчик Камызякского района Астраханской области | x | 9,9 | - | 35 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 82 282,38 | Строительство | 2024 | 2026 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | x |
| 1.1.4.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Дамчик Камызякского района Астраханской области | x | 1,1 | - | 35 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 421, 68 | Строительство | 2024 | 2026 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | x |
| 1.1.4.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 16 | x | - | 35 | x | x | x | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | население |
| 1.1.5 | Распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 152,3 | - | 12499 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 740 350,00 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.1.5.1 | Количество газифицированных домовладений | 5987 | х | - | 10625 | х | х | х | - | - | - | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | население |
| 1.1.6 | Распределительные сети газоснабжения п. Таловинка, с. Болдырево, п. Менешау, с. Коровье Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 10,4 | - | 774 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 66 325,21 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | х |
| 1.1.6.1 | Количество газифицированных домовладений | 197 | x | - | 774 | х | х | x | - | - | - | x | 2025 | 2026 | x | 2027 | население |
| 1.1.7 | Газопровод межпоселковый к с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 6,7 | - | 237 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 50 337,46 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | х |
| 1.1.7.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 2,9 | - | 237 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 10 122,45 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | х |
| 1.1.7.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 57 | x | - | 237 | х | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x | 2028 | население |
| 1.1.8 | Газопровод межпоселковый к с. Казенный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 5,0 | - | 105 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 26 532,47 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.8.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Казенный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 1,3 | - | 105 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 381,36 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.8.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 24 | x | - | 105 | х | x | x | - | - | - | x | 2031 | 2031 | x | 2032 | население |
| 1.1.9 | Газопровод межпоселковый с. Сорочье – c. Верхние Колки Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 4,6 | - | 22 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 28 806,68 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.9.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Верхние Колки Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 3,5 | - | 22 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 1 812,98 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.9.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 7 | x | - | 22 | х | x | x | - | - | - | x | 2031 | 2031 | x | 2032 | население |
| 1.1.10 | Газопровод межпоселковый к п. Черный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 3,3 | - | 24 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 33 880,98 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.10.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Черный Бугор Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 0,5 | - | 24 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 1 768,67 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2031 | 2031 | - | 2032 | х |
| 1.1.10.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 12 | x | - | 24 | х | x | x | - | - | - | x | 2031 | 2031 | x | 2032 | население |
| 1.2 | От перспективных источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Газопровод-отвод «с. Замьяны – ГСП Бугринское» Енотаевского района Астраханской области | х | 152,3 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 8 324 296,16 | Строительство | 2011 | 2023 | - | 2024 | 2027 | 8 324 296,16 | 2028 | х |
| 1.2.1.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Барановка, с. Зубовка, с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. Солодники, п. Зеленый Сад, с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 121,4 | - | 8141 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 801 788,00 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 4026 | х | - | 8141 | х | х | х | - | - | - | х | 2026 | 2027 | х | 2028 | население |
| 1.2.1.2 | Газопровод к х. Бундин Черноярского района Астраханской области | х | 8,2 | - | 54 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 30 310,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2027 | 30 310,00 | 2028 | х |
| 1.2.1.2.1 | Распределительные сети газоснабжения х. Бундин Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 7,5 | - | 54 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 7 747,50 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.2.1.1. | Количество газифицированных домовладений | 51 | х | - | 54 | х | х | х | - | - | - | х | 2026 | 2027 | х | 2028 | население |
| 1.2.1.3 | Газопровод межпоселковый ГРС Никольское – с. Никольское, с. Грачи Енотаевского района с отводом на потребителей Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 3,3 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 34 769,24 | Строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.4 | Газопровод межпоселковый ГРС Енотаевка – с. Енотаевка – с. Владимировка – с. Восток – с. Косика Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 29,3 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 302 074,20 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.5 | Газопровод межпоселковый ГРС Копановка – с. Копановка – с. Михайловка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 9,7 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 27 993,60 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.6 | Газопровод межпоселковый ГРС Ленино – с. Ленино – с. Сероглазка – п. Волжский Енотаевского района Астраханской области | х | 21,9 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 230 340,00 | Строительство | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2026 | 230 340,00 | 2027 | х |
| 1.2.1.7 | Распределительные сети газоснабжения п. Промысловый Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 1,6 | - | 67 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 5 620,73 | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.1.7.1 | Количество газифицированных домовладений | 37 | х | - | 67 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | х | - | - | - | х | 2026 | 2027 | х | 2028 | население |
| 1.2.1.8 | Газопровод межпоселковый п. Волжский – п. Береговой – п. Ики-Чибирский Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | x | 9,6 | - | 148 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 67 388,49 | Строительство | 2021 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | x |
| 1.2.1.8.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Береговой, п. Ики-Чибирский Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | x | 2,3 | - | 148 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 13 265,04 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | x |
| 1.2.1.8.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 90 | x | - | 148 | x | x | x | - | - | - | x | 2026 | 2027 | x | 2028 | население |
| 1.2.1.9 | Газопровод межпоселковый ГРС Пришиб – с. Пришиб Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 0,5 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 4 269,60 | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | х |
| 1.2.2 | Газопровод-отвод «Харабали – Ахтубинск-2 – Ахтубинск-1» Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области | х | 177,1 | - | - | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 8 052 330,78 | Строительство | 2011 | 2024 | - | 2025 | 2028 | - | 2029 | х |
| 1.2.2.1 | Газопровод межпоселковый ГРС Кочковатка – с. Кочковатка – с. Сасыколи – п. Бугор – с. Михайловка с отводом на п. Чапчачи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 27,6 | - | 6539 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 277 524,00 | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | х |
| 1.2.2.1.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Кочковатка, с. Сасыколи*, п. Бугор, с. Михайловка, п. Чапчачи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 86,4 | - | 6539 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 413 505,60 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2027 * 2026 | 2028 * 2029 | - | 2029 * 2030 | х |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 2800 | x | - | 6170 | x | x | x | - | - | - | x | 2027 | 2028 | x | 2029 | население |
| 1.2.2.2 | Газопровод межпоселковый ГРС Золотуха – с. Золотуха с отводами на с. Пироговка – с. Сокрутовка, с. Удачное –п. Верблюжий Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 36,3 | - | 2380 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 364 350,00 | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | х |
| 1.2.2.2.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Золотуха, с. Пироговка, с. Сокрутовка, с. Удачное, п. Верблюжий Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 52,1 | - | 2380 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 256 457,47 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | х |
| 1.2.2.2.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 1200 | x | - | 2380 | х | x | x | - | - | - | x | 2027 | 2028 | x | 2029 | население |
| 1.2.2.3 | Газопровод межпоселковый ГРС Болхуны – с. Болхуны – с. Батаевка – х. Бутырки – с. Успенка с отводом на с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 34,4 | - | 2345 | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | 335 439,91 | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | x |
| 1.2.2.3.1 | Распределительные сети газоснабжения с. Болхуны, с. Батаевка, х. Бутырки, с. Успенка, с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 59,2 | - | 2345 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 274 144,20 | Строительство | 2022 | 2025 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | x |
| 1.2.2.3.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 1286 | x | - | 2345 | х | x | x | - | - | - | x | 2027 | 2028 | x | 2029 | население |
| 1.2.2.4 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Ахтубинск-2» – п. Джелга – р.п. Верхний Баскунчак – п. Средний Баскунчак – р.п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 62,9 | - | 26633 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 651 000,00 | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2029 | - | 2030 | x |
| 1.2.2.4.1 | Распределительные сети газоснабжения п. Джелга, р.п. Верхний Баскунчак, п. Средний Баскунчак, р.п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР | х | 57,1 | - | 26633 | x | Инвестиции ПАО «Газпром» | 366 115,39 |  | 2022 | 2025 | - | 2027 | 2029 | - | 2030 | x |
| 1.2.2.4.1.1 | Количество газифицированных домовладений | 2978 | x | - | 5661 | х | x | x | - | - | - | x | 2027 | 2029 | x | 2030 | население |
| 1.3 | От источников газоснабжения, требующих реконструкции |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСПГ «Астрахань» | x | x | - | x | х | Инвестиции ПАО «Газпром» | - | Строительство | 2027 | 2028 | x | 2029 | 2030 | x | 2030 | х |

Приложение № 3

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 4

к государственной программе

Сводный план-график догазификации населенных пунктов Астраханской области на период 2021 - 2028 г.г.

| № | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, шт | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ахтубинский район Астраханской области | г. Ахтубинск* | 1161 |  | АО "Газпром газораспределение" | 114 |  | Октябрь | Декабрь | 363 |  | Январь | Декабрь | 320 |  | Январь | Декабрь |
| 2 | Городской округ ЗАТО Знаменск Астраханской области | г. Знаменск | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ахтубинский муниципальный район Астраханской области | с. Капустин Яр | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ахтубинский муниципальный район Астраханской области | с. Покровка | 37 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 11 |  | Январь | Декабрь | 13 |  | Январь | Декабрь |
| 5 | Ахтубинский муниципальный район Астраханской области | с. Пологое Займище | 30 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь | 19 |  | Апрель | Октябрь |
| 6 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Береговой | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 7 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Винный | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Август |
| 8 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Володарский | 242 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 18 |  | Декабрь | Декабрь | 4 |  | Июль | Декабрь |
| 9 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Диановка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Зеленый Остров | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Плотовинка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Апрель | Август |
| 12 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Старый Алтынжар | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Столбовой | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Трубный | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |
| 15 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Актюбе | 14 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Алексеевка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Алтынжар | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Ахтерек | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 19 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Барановка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Блиново | 10 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Декабрь |
| 21 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Большой Могой | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 22 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Ватажка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Зеленга | 31 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 24 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Козлово | 45 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 25 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Кудрино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Лебяжье | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 27 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Маково | 22 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 28 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Марфино | 38 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 29 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Мултаново | 15 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 30 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Мешково | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Нижняя Султановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 32 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Новинка | 20 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Новый Рычан | 11 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Разбугорье | 13 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 35 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Раздор | 16 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 4 |  | Февраль | Декабрь |
| 36 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Разино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Сахма | 15 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 6 |  | Март | Декабрь |
| 38 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Сизый Бугор | 24 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | Февраль | Декабрь |
| 39 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Сорочье | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Июль | Декабрь |
| 40 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Средняя Султановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 41 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Тишково | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Апрель | Ноябрь |
| 42 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Тузуклей | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Тулугановка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Тумак | 39 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 20 |  | Май | Сентябрь |
| 45 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Цветное | 11 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Май | Май |
| 46 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Яблонка | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Сентябрь |
| 47 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Ямное | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Кзыл-Тан | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Паромный | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Кошеванка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Старый Алтынжар | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Новокрасное | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Володарский муниципальный район Астраханской области | с. Костюбе | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Володарский муниципальный район Астраханской области | п. Камардан | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Володарский муниципальный район Астраханской области | х. Новояцкий | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Городской округ город Астрахань | г. Астрахань* | 1470 |  | АО "Газпром газораспределение" | 20 |  | Октябрь | Декабрь | 193 |  | Январь | Декабрь | 375 |  | Январь | Декабрь |
| 57 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | п. Волжский | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 58 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | п. Новострой | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Ноябрь |  |  |  |  |
| 59 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | п. Прибрежный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 60 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Ветлянка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Приволжский муниципальный район Астраханской области | п. Мансур | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Грачи | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Енотаевка | 36 |  | АО "Газпром газораспределение" | 3 |  | Октябрь | Декабрь | 6 |  | Февраль | Октябрь | 15 |  | Февраль | Декабрь |
| 64 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Замьяны | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Май | Сентябрь |
| 65 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Ивановка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 66 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Иваново-Николаевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |
| 67 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Копановка | 11 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март | 5 |  | Февраль | Август |
| 68 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Ленино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Ноябрь |
| 69 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Михайловка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 0 |  | Февраль | Февраль | 1 |  | Июль | Июль |
| 70 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Никольское | 31 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 11 |  | Февраль | Октябрь |
| 71 | Енотаевский муниципальный округ Астраханской области | с. Пришиб | 10 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 1 |  | Февраль | Февраль | 6 |  | Январь | Декабрь |
| 72 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Анатолия Зверева | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 73 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Карабулак | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 74 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Петровский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Старо-Волжский | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 76 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Хмелевой | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | п. Товарный | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Ноябрь |
| 78 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | р.п. Ильинка | 75 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 18 |  | Февраль | Ноябрь | 14 |  | Январь | Ноябрь |
| 79 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | р.п. Красные Баррикады | 38 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 6 |  | Февраль | Ноябрь | 10 |  | Февраль | Декабрь |
| 80 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Алгаза | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Ноябрь |
| 81 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Бахтемир | 54 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 11 |  | Февраль | Декабрь | 25 |  | Март | Октябрь |
| 78 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | р.п. Ильинка | 75 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 18 |  | Февраль | Ноябрь | 14 |  | Январь | Ноябрь |
| 79 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | р.п. Красные Баррикады | 38 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 6 |  | Февраль | Ноябрь | 10 |  | Февраль | Декабрь |
| 80 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Алгаза | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Ноябрь |
| 81 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Бахтемир | 54 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 11 |  | Февраль | Декабрь | 25 |  | Март | Октябрь |
| 82 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Бекетовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 83 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Боркино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 84 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Вахромеево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 85 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Восточное | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Октябрь |
| 86 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Житное | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Май | Декабрь |
| 87 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Зюзино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март | 1 |  | Июль | Июль |
| 88 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Икряное | 96 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 6 |  | Февраль | Октябрь | 49 |  | Январь | Декабрь |
| 89 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Маячное | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 90 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Мумра | 11 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 2 |  | Июнь | Сентябрь |
| 91 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Ново-Булгары | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Оранжереи | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Ноябрь |
| 93 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Светлое | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 94 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Самосделка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Сергиевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Седлистое | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 97 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Трудфронт | 11 |  | АО "Газпром газораспределение" | 4 |  | Октябрь | Декабрь | 3 |  | Сентябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 98 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Федоровка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |
| 99 | Икрянинский муниципальный район Астраханской области | с. Чулпан | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 100 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | г. Камызяк | 265 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 45 |  | Февраль | Декабрь | 83 |  | Январь | Декабрь |
| 101 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Азовский | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 102 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Аршин | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 103 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Верхнекалиновский | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 104 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Волго-Каспийский | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Март | 5 |  | Июнь | Декабрь |
| 105 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Кировский | 21 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 1 |  | Июль | Июль | 9 |  | Январь | Декабрь |
| 106 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Нижнекалиновский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Октябрь |
| 107 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Нижненикольский | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль | 3 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 108 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Новинский | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 4 |  | Март | Декабрь |
| 109 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Обуховский | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | п. Станья | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Март | Декабрь |
| 111 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Кривой Бузан | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 112 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Алексеевка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Ноябрь |
| 113 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Бараний Бугор | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 114 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Бирючек | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 115 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Гандурино | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Октябрь |
| 116 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Жан-Аул | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль | 3 |  | Февраль | Июнь |
| 117 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Затон | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 118 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Иванчуг | 14 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь |
| 119 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Каралат | 16 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Июнь | Июль |
| 120 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Караульное | 18 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Декабрь | 6 |  | Январь | Декабрь |
| 121 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Коморовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 122 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Лебяжье | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 123 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Никольское | 15 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 5 |  | Декабрь | Декабрь |
| 124 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Образцово-Травино | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 125 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Парыгино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 126 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Полдневое | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Ноябрь |
| 127 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Самосделка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Август |
| 128 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Семибугры | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июль |
| 129 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Увары | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Июль |
| 130 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Хмелевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 131 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Чапаево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Камызякский муниципальный район Астраханской области | с. Чаган | 21 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Сентябрь | 8 |  | Апрель | Декабрь |
| 133 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Аллайский | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь | 3 |  | Июнь | Декабрь |
| 134 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Алча | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Апрель | Август |
| 135 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Бахаревский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 136 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Белый Ильмень | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Белячий | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 138 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Бузан | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 139 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Бузан-Пристань | 14 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Декабрь | 4 |  | Март | Июль |
| 140 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Верхний Бузан | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Июнь | Декабрь |
| 141 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Вишневый | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Февраль | 2 |  | Апрель | Декабрь |
| 142 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Воробьевский | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Март | Июль |
| 143 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Долгинский | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Май | Декабрь |
| 144 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Досанг | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Декабрь |
| 145 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Зайковка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 146 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Комсомольский | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль | 1 |  | Август | Август |
| 147 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Первомайский | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 148 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Подчалык | 19 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 17 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 149 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Солнечный | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 150 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Степной | 13 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Март | Октябрь |
| 151 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Тальниковый | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Сентябрь |
| 152 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Байбек | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 2 |  | Февраль | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 153 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Бакланье | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 154 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Ватажное | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Декабрь |
| 155 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Джанай | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Август | Декабрь |
| 156 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Забузан | 24 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 3 |  | Февраль | Сентябрь | 11 |  | Март | Декабрь |
| 157 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Кондаковка | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Ноябрь |
| 158 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Красный Яр | 237 |  | АО "Газпром газораспределение" | 41 |  | Октябрь | Декабрь | 73 |  | Февраль | Декабрь | 42 |  | Январь | Декабрь |
| 159 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Маячное | 26 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 7 |  | Май | Декабрь | 11 |  | Январь | Сентябрь |
| 160 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Новоурусовка | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 3 |  | Июнь | Август |
| 161 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Сеитовка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 162 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Черемуха* | 16 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 4 |  | Март | Декабрь |
| 163 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | с. Ясын-Сокан | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 164 | Красноярский муниципальный округ Астраханской области | п. Переправа Корсака | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |
| 165 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | п. Басинск | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 166 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | р.п. Лиман | 41 |  | АО "Газпром газораспределение" | 4 |  | Октябрь | Декабрь | 4 |  | Апрель | Декабрь | 11 |  | Январь | Ноябрь |
| 167 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Басы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 168 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Бирючья Коса | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 169 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Воскресеновка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 170 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Зензели | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь | 3 |  | Январь | Май |
| 171 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Лесное | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Октябрь |
| 172 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Михайловка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 173 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Песчаное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Вышка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 175 | Лиманский муниципальный округ Астраханской области | с. Яндыки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Апрель | Август |
| 176 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | г. Нариманов | 26 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 12 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Декабрь |
| 177 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | п. Буруны | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 178 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | п. Караагаш | 33 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Сентябрь | 18 |  | Май | Декабрь |
| 179 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | п. Мирный | 215 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 87 |  | Февраль | Декабрь | 40 |  | Март | Декабрь |
| 180 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | п. Наримановский* | 97 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Январь |
| 181 | Наримановский муниципальный район Астраханской области | п. Пригородный | 57 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 2 |  | Февраль | Февраль | 34 |  | Февраль | Декабрь |
| 182 | Наримановский район | п. Рычанский | 18 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 15 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 183 | Наримановский район | п. Сенной | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Март | Ноябрь |
| 184 | Наримановский район | п. Тинаки-2 | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 4 |  | Январь | Ноябрь |
| 185 | Наримановский район | п. Трусово | 72 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 8 |  | Июнь | Декабрь | 36 |  | Март | Сентябрь |
| 186 | Наримановский район | с. Биштюбинка | 13 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 3 |  | Декабрь | Декабрь |
| 187 | Наримановский район | с. Верхнелебяжье | 17 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 2 |  | Июль | Июль | 7 |  | Февраль | Сентябрь |
| 188 | Наримановский район | с. Волжское | 124 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 84 |  | Январь | Декабрь | 13 |  | Февраль | Декабрь |
| 189 | Наримановский район | с. Нижнелебяжье | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 1 |  | Август | Август |
| 190 | Наримановский район | с. Николаевка | 28 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 13 |  | Ноябрь | Декабрь | 6 |  | Март | Октябрь |
| 191 | Наримановский район | с. Новокучергановка* | 14 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Март | Август |
| 192 | Наримановский район | с. Разночиновка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Июль | 4 |  | Январь | Ноябрь |
| 193 | Наримановский район | с. Рассвет | 16 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 6 |  | Февраль | Октябрь | 7 |  | Июнь | Ноябрь |
| 194 | Наримановский район | с. Солянка | 395 |  | АО "Газпром газораспределение" | 8 |  | Октябрь | Декабрь | 42 |  | Январь | Декабрь | 180 |  | Январь | Декабрь |
| 195 | Наримановский район | с. Старокучергановка | 164 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 5 |  | Июнь | Сентябрь | 67 |  | Февраль | Декабрь |
| 196 | Наримановский район | с. Тулугановка | 25 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Февраль | Декабрь | 6 |  | Март | Декабрь |
| 197 | Володарский район | с. Сармантаевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 198 | Приволжский район | п. Ассадулаево | 62 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Май | Ноябрь | 12 |  | Апрель | Декабрь |
| 199 | Приволжский район | п. Болдинский | 20 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Сентябрь | 8 |  | Апрель | Ноябрь |
| 200 | Приволжский район | п. Ивановский | 25 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Ноябрь | 5 |  | Июнь | Декабрь |
| 201 | Приволжский район | п. Кизань | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 202 | Приволжский район | п. Кинелле | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Август |
| 203 | Приволжский район | п. Кирпичного завода № 1 | 232 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 18 |  | Январь | Ноябрь | 88 |  | Февраль | Декабрь |
| 204 | Приволжский район | п. Кульпа | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Сентябрь |
| 205 | Приволжский район | п. Нартовский | 19 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 2 |  | Февраль | Февраль | 6 |  | Май | Ноябрь |
| 206 | Приволжский район | п. Начало | 184 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 26 |  | Апрель | Декабрь | 101 |  | Январь | Декабрь |
| 207 | Приволжский район | п. Новоначаловский | 56 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 6 |  | Март | Ноябрь | 24 |  | Март | Декабрь |
| 208 | Приволжский район | п. Новый Кутум | 25 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март | 6 |  | Июнь | Ноябрь |
| 209 | Приволжский район | п. Первое Мая | 16 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Март | Ноябрь | 3 |  | Июнь | Август |
| 210 | Приволжский район | п. Пойменный | 59 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 6 |  | Февраль | Сентябрь | 31 |  | Февраль | Декабрь |
| 211 | Приволжский район | п. Садовый | 62 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 12 |  | Март | Декабрь | 19 |  | Май | Декабрь |
| 212 | Приволжский район | п. Стеклозавода | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Май | Ноябрь |
| 213 | Приволжский район | п. Эрле | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 214 | Приволжский район | с. Атал | 46 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 19 |  | Март | Декабрь | 11 |  | Апрель | Август |
| 215 | Приволжский район | с. Бирюковка | 63 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 16 |  | Февраль | Декабрь | 11 |  | Март | Декабрь |
| 216 | Приволжский район | с. Веселая Грива | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Апрель | Октябрь |
| 217 | Приволжский район | с. Водяновка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Октябрь | Октябрь | 4 |  | Май | Август |
| 218 | Приволжский район | с. Евпраксино | 13 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 6 |  | Июль | Декабрь | 2 |  | Сентябрь | Октябрь |
| 219 | Приволжский район | с. Карагали | 306 |  | АО "Газпром газораспределение" | 5 |  | Октябрь | Декабрь | 26 |  | Март | Октябрь | 95 |  | Январь | Декабрь |
| 220 | Приволжский район | с. Килинчи | 105 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 18 |  | Январь | Сентябрь | 27 |  | Январь | Декабрь |
| 221 | Приволжский район | с. Кулаковка | 37 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 9 |  | Сентябрь | Декабрь | 8 |  | Апрель | Октябрь |
| 222 | Приволжский район | с. Началово | 1400 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 79 |  | Февраль | Декабрь | 287 |  | Январь | Декабрь |
| 223 | Приволжский район | с. Осыпной Бугор | 213 |  | АО "Газпром газораспределение" | 5 |  | Октябрь | Декабрь | 36 |  | Март | Декабрь | 73 |  | Февраль | Декабрь |
| 224 | Приволжский район | с. Растопуловка | 292 |  | АО "Газпром газораспределение" | 7 |  | Октябрь | Декабрь | 80 |  | Март | Декабрь | 82 |  | Февраль | Декабрь |
| 225 | Приволжский район | с. Татарская Башмаковка | 104 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 3 |  | Март | Август | 61 |  | Январь | Декабрь |
| 226 | Приволжский район | с. Три Протока | 198 |  | АО "Газпром газораспределение" | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 12 |  | Февраль | Декабрь | 59 |  | Март | Декабрь |
| 227 | Приволжский район | с. Фунтово-1 | 35 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 5 |  | Март | Ноябрь | 13 |  | Март | Декабрь |
| 228 | Приволжский район | с. Фунтово-2 | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Приволжский район | с. Яксатово | 109 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 8 |  | Март | Декабрь | 53 |  | Март | Декабрь |
| 230 | Приволжский район | с. Яманцуг | 60 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Май | Декабрь |
| 231 | Камызякский район | с. Трехизбинка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Сентябрь |
| 232 | Харабалинский район | п. Ашулук | 37 |  | АО "Газпром газораспределение" | 11 |  | Октябрь | Декабрь | 15 |  | Март | Ноябрь | 6 |  | Март | Декабрь |
| 233 | Харабалинский район | п. Сероглазово | 20 |  | АО "Газпром газораспределение" | 1 |  | Октябрь | Декабрь | 9 |  | Март | Декабрь | 8 |  | Март | Декабрь |
| 234 | Харабалинский район | с. Ахтубинка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 235 | Харабалинский район | с. Вольное | 234 |  | АО "Газпром газораспределение" | 60 |  | Октябрь | Декабрь | 64 |  | Март | Декабрь | 60 |  | Февраль | Декабрь |
| 236 | Харабалинский район | с. Заволжское | 15 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Сентябрь | 3 |  | Июнь | Декабрь |
| 237 | Харабалинский район | с. Лапас | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август | 1 |  | Август | Сентябрь |
| 238 | Харабалинский район | с. Речное | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 239 | Харабалинский район | с. Селитренное | 423 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  | Июнь | Декабрь |
| 240 | Харабалинский район | с. Тамбовка | 385 |  | АО "Газпром газораспределение" | 117 |  | Октябрь | Декабрь | 132 |  | Март | Декабрь | 75 |  | Январь | Декабрь |
| 241 | Харабалинский район | с. Хошеутово | 23 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 6 |  | Февраль | Сентябрь | 4 |  | Февраль | Декабрь |
| 242 | Харабалинский район | с. Сероглазка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Икрянинский район | с. Джамба | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 244 | Икрянинский район | с. Краса | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 245 | Черноярский район | с. Соленое Займище | 27 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Июнь | 7 |  | Март | Декабрь |
| 246 | Черноярский район | с. Черный Яр* | 246 |  | АО "Газпром газораспределение" | 21 |  | Октябрь | Декабрь | 37 |  | Февраль | Октябрь | 92 |  | Февраль | Декабрь |
| 247 | Камызякский район | с. Застенка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Камызякский район | п. Каспий | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Камызякский район | с. Раздор | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Красноярский район | с. Малый Арал | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Володарский район | с. Малый Могой | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Володарский район | с. Конный Могой | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 11538 |  |  | 460 |  |  |  | 1814 |  |  |  | 3467 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  |
| количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 123 |  | Январь | Декабрь | 174 |  | Январь | Декабрь | 47 |  | Январь | Март | 8 |  | Январь | Март | 12 |  | Ян-варь | Март |
|  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  | Май | Май |  |  | Май | Май |  |  | Май | Май |
| 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  | Июнь | Июнь |  |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 8 |  | Февраль | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Январь | Май | 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Январь | Декабрь | 56 |  | Январь | Март | 12 |  | Январь | Март | 3 |  | Январь | Март | 12 |  | Январь | Март |
| 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Январь | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Февраль | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 10 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Июнь | Август |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Февраль | Февраль | 2 |  | Февраль | Февраль |  |  | Февраль | Февраль | 2 |  | Февраль | Февраль |
| 14 |  | Январь | Декабрь | 23 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Апрель | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Июнь | Июнь | 3 |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 9 |  | Январь | Декабрь | 23 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 7 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 3 |  | Март | Апрель |  |  | Март | Апрель |  |  | Март | Апрель |  |  | Март | Апрель |
| 7 |  | Январь | Декабрь | 13 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 6 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 7 |  | Март | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Июнь | Июнь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Август | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 5 |  | Март | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Декабрь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Декабрь | Февраль |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Февраль | Март |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Сентябрь |
| 3 |  | Май | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  | Январь | Декабрь | 242 |  | Январь | Декабрь | 86 |  | Январь | Декабрь | 114 |  | Январь | Декабрь | 153 |  | Январь | Декабрь |
| 3 |  | Январь | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Январь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Февраль | Октябрь | 6 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Январь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Февраль | Октябрь | 6 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 1 |  | Июнь | Июнь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Февраль | Февраль | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Февраль | Февраль | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Февраль | Декабрь | 16 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 12 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Январь | Июль | 2 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Январь | Январь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Январь | Сентябрь | 22 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Апрель | Сентябрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Июль | Июль | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Август | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Февраль | Июнь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Январь | Декабрь | 37 |  | Январь | Декабрь | 21 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 6 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Март | Апрель | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 |  | Январь | Июнь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Июнь | Август | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Май | Май | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 |  | Май | Октябрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Февраль | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Август | Август | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Май | Май | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 0 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Октябрь |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Январь | Ноябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Февраль | Июль | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Март | Март | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 7 |  | Февраль | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Март | Ноябрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Март | Август | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Февраль | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Май | Февраль | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Март | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Август | Август | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 |  | Февраль | Март |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Январь | Январь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Февраль | Февраль | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Февраль | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Май | Июнь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Май | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Май | Июнь |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Март | Март |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Апрель | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Февраль | Август | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 4 |  | Март | Июнь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Январь | Декабрь | 29 |  | Январь | Декабрь | 13 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 |  | Январь | Октябрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Август | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 |  | Январь | Декабрь | 7 |  | Январь | Март |  |  | Январь | Март |  |  | Январь | Март |  |  | Январь | Март |
| 2 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Январь | Декабрь | 9 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Январь | Январь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 12 |  | Апрель | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 10 |  | Февраль | Октябрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Январь | Декабрь | 21 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 10 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Декабрь | Декабрь | 71 |  | Январь | Декабрь | 19 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |
| 7 |  | Январь | Октябрь | 7 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Январь | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 6 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Июль | Ноябрь | 5 |  | Март | Апрель |  |  | Март | Апрель |  |  |  |  | 1 |  | Март | Апрель |
| 1 |  | Октябрь | Октябрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Январь | Декабрь | 8 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Декабрь | Декабрь |  |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 52 |  | Январь | Декабрь | 70 |  | Февраль | Июль | 19 |  | Февраль | Июль | 10 |  | Февраль | Июль | 14 |  | Февраль | Июль |
| 37 |  | Январь | Октябрь | 28 |  | Январь | Январь | 12 |  | Январь | Январь | 4 |  | Январь | Январь | 11 |  | Январь | Январь |
| 7 |  | Январь | Сентябрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Январь | Декабрь | 9 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 6 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Февраль | Ноябрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 11 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Январь | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Январь | Декабрь | 41 |  | Январь | Февраль | 17 |  | Январь | Февраль | 6 |  | Январь | Февраль | 21 |  | Январь | Февраль |
| 4 |  | Апрель | Июль | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Октябрь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 30 |  | Январь | Октябрь | 13 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 9 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 10 |  | Апрель | Ноябрь | 12 |  | Январь | Январь | 3 |  | Январь | Январь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 6 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
|  |  |  |  | 6 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 15 |  | Июль | Октябрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 23 |  | Февраль | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Январь | Июнь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 5 |  | Июнь | Октябрь | 6 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 18 |  | Февраль | Ноябрь | 10 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Февраль | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 62 |  | Январь | Декабрь | 67 |  | Февраль | Март | 28 |  | Февраль | Март | 3 |  | Февраль | Март | 20 |  | Февраль | Март |
| 21 |  | Март | Декабрь | 28 |  | Март | Март | 2 |  | Март | Март | 3 |  | Март | Март | 6 |  | Март | Март |
| 6 |  | Январь | Ноябрь | 8 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 307 |  | Январь | Декабрь | 498 |  | Январь | Июль | 147 |  | Январь | Июль | 36 |  | Январь | Июль | 46 |  | Январь | Июль |
| 38 |  | Январь | Декабрь | 30 |  | Январь | Декабрь | 11 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 15 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 57 |  | Январь | Декабрь | 34 |  | Март | Апрель | 11 |  | Март | Апрель | 6 |  | Март | Апрель | 15 |  | Март | Апрель |
| 21 |  | Январь | Октябрь | 7 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 6 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 57 |  | Январь | Декабрь | 44 |  | Январь | Декабрь | 9 |  | Январь | Декабрь | 7 |  | Январь | Декабрь | 8 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 8 |  | Январь | Сентябрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 6 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Январь | Январь |  |  | Январь | Январь |  |  | Январь | Январь |  |  | Январь | Январь |
| 21 |  | Январь | Октябрь | 13 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь | 7 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 31 |  | Январь | Декабрь | 14 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Декабрь | Декабрь |
| 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Апрель | Апрель | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Январь | Сентябрь | 21 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 3 |  | Апрель | Октябрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Январь | Декабрь | 39 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Март | Октябрь | 31 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
| 7 |  | Январь | Июнь | 6 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Февраль | Июнь | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Январь | Январь | 4 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 2 |  | Февраль | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317 |  |  |  | 2079 |  |  |  | 602 |  |  |  | 292 |  |  |  | 507 |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 5

к государственной программе

Пообъектный план-график

догазификации населенных пунктов Астраханской области

| Муниципальное образование | Наименование населённого пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Муниципальное образование | Срок догазификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Астрахань | г. Астрахань | Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа. | АО «Газпром газораспределение» | 030-21-224-000001 | ул. 6-ая Дорожная/ул. Владикавказская, 30/9 |  | 1 |  | Июль | 2022 |

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 6

к государственной программе

Объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации на период 2021-2028 гг.

Астраханская область

| Наименование субъекта РФ | Наименование газораспределительной организации | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
|  |  | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| Астраханская область | АО "Газпром газораспределение" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 737,79 | 0,00 | 21 588,81 | 1 038 148,99 | 0,00 | 159 016,49 | 42 329,88 | 445 546,99 | 0,00 | 21 933,94 | 423 613,05 | 0,00 | 421 449,45 | 232 263,94 |

Продолжение  таблицы

| 2024 г. |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
| ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| 1 076 177,37 | 0,00 | 48 637,03 | 1 027 540,34 | 0,00 | 516 533,16 | 336 533,16 | 2 105 607,25 | 0,00 | 75 389,62 | 2 030 217,63 | 0,00 | 725 533,15 | 343 145,30 |

Продолжение таблицы

| 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
| ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 533,15 | 1 489 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 004,00 | 1 462 411,49 |

Приложение № 6

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 7

к государственной программе

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2024 - 2028 ГГ.

Приложение №7

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 8

к государственной программе

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №8

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 9

к государственной программе

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ПЕРИОД 2024 - 2028 ГГ. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приложение № 9

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 10

к государственной программе

Сводный план мероприятий

по основным направлениям государственной программы

| N | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2032 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млн м3 | 2056,3 | 2196,3 | 2295,0 | 2296,7 | 2409,4 | 2410,5 | 4824,5 | - |
|  |  |  | млн м3 | 143,1 | 140,0 | 98,7 | 1,7 | 112,7 | 1,1 | 2,3 | - |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | местный бюджет | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | организация – собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | иные источники | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе | км | - | - | 152,3 | 177,1 | - | - |  | 329,4 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 8324,30* | 8052,33* | - | - | - | 16376,63* |
|  |  | федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | км | - | - | 152,3 | 177,1 | - | - | - | 329,4 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 8324,30* | 8052,33* | - | - | - | 16376,63* |
|  |  | собственник ЕСГ | км | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | - | - | 152,3 | 177,1 | - | - | - | 329,4 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | 8324,30* | 8052,33* | - | - | - | 16376,63* |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество (строительство) ГРС | Всего, в том числе | ед. | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | ед. | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | независимые ГРО | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе | км | 56,6 | 0 | 82,5 | 98,3 | 69,6 | 0 | 22,8 | 329,8 |
|  |  |  | млн руб. | 399,98* | 0 | 697,15* | 977,31* | 701,34* | 0 | 171,50* | 2947,28* |
|  |  | федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | км | 56,6 | 0 | 82,5 | 98,3 | 69,6 | 0 | 22,8 | 329,8 |
|  |  |  | млн руб. | 399,98* | 0 | 697,15* | 977,31* | 701,34* | 0 | 171,50* | 2947,28* |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 56,6 | 0 | 82,5 | 98,3 | 69,6 | 0 | 22,8 | 329,8 |
|  |  |  | млн руб. | 399,98* | 0 | 697,15* | 977,31* | 701,34* | 0 | 171,50* | 2947,28* |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | независимые ГРО | ед. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | иные источники, в том числе | км | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе | км | 35,8 | 42,0 | 319,8 | 197,7 | 60,0 | 8,5 | 23,4 | 687,2 |
|  |  |  | млн руб. | 154,61* | 476,50* | 2078,04* | 944,11* | 376,24* | 50,81* | 112,38* | 4192,69* |
|  |  | федеральный бюджет | км | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | км | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  | местный бюджет | км | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  | средства организаций, в том числе | км | 35,8 | 42,0 | 319,8 | 197,7 | 60,0 | 8,5 | 23,4 | 687,2 |
|  |  |  | млн руб. | 154,61* | 476,50* | 2078,04* | 944,11* | 376,24* | 50,81* | 112,38* | 4192,69* |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 35,8 | 42,0 | 319,8 | 197,7 | 60,0 | 8,5 | 23,4 | 687,2 |
|  |  |  | млн руб. | 154,61* | 476,50* | 2078,04* | 944,11* | 376,24* | 50,81* | 112,38* | 4192,69* |
|  |  | независимые ГРО | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники, в том числе | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | - | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и СУГ) |  | % | 91,3 | 91,4 | 93,0 | 95,1 | 97,6 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) |  | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 89,1 | 89,5 | 92,0 | 95,0 | 97,5 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | - | 13 | 19 | 15 | 5 | - | 4 | 56 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 4500 | 22000 |
|  |  |  | млн руб. | 228,0 | 297,0 | 369,6 | 455,0 | 455,0 | 390,0 | 585,0 | 2779,6 |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 550 | - | - | - | - | - | - | 550 |
|  |  |  | млн руб. | 55,0 | - | - | - | - | - | - | 55,0 |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники, в том числе | ед. | 1450 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 4500 | 21450 |
|  |  |  | млн руб. | 173,0 | 297,0 | 369,6 | 455,0 | 455,0 | 390,0 | 585,0 | 2724,6 |
|  |  | средства населения | ед. | 1450 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 4500 | 21450 |
|  |  |  | млн руб. | 173,0 | 297,0 | 369,6 | 455,0 | 455,0 | 390,0 | 585,0 | 2724,6 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 2,2 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники, в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Газификация потребителей СПГ |  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (количество населенных пунктов) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства населения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб., | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе | ед. | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 |
|  |  |  | млн руб. | - | 100,0 | - | - | 400,0 | - | - | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства организаций | ед. | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 |
|  |  |  | млн руб. | - | 100,0 | - | - | 400,0 | - | - | 500,0 |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Протяженность и количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе |  | км | 124,2 | - | - | - | - | - | - | 124,2 |
|  |  |  | ед. | 297 | - | - | - | - | - | - | 297 |
|  | планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |  | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 10

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 11

к государственной программе

Сведения о расчете показателей газификации

Расчет показателей газификации производится в натуральных величинах (километрах, кубических метрах, единицах) и в процентах с учетом следующих данных:

- объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд м3) - данные для расчета представляются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Астрахань»;

- протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км) - данные представляются ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

- протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) - используются данные генеральной схемы газоснабжения и газификации Астраханской области, плана-графика синхронизации и информации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

- количество (строительство) ГРС (ед.) - используются данные генеральной схемы газоснабжения и газификации Астраханской области, плана-графика синхронизации и информации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

- реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) (ед.) - используются данные плана-графика синхронизации и информации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) (ед.) - данные представляются филиалом акционерного общества «Газпром газораспределение» в Астраханской области (далее - филиал);

- газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) (ед.) - данные представляются филиалом и акционерным обществом «Капьяргаз»;

- протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км) - используются данные плана-графика синхронизации и информации филиала;

- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) - используются данные плана-графика синхронизации и информации филиала;

- уровень газификации природным газом (%) - расчет производится в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.06.2024 № 685 (далее - методика);

- уровень потенциальной газификации природным газом (%) - расчет производится в соответствии с методикой;

- уровень газификации населения СУГ (%) - расчет производится в соответствии с методикой;

- газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) (ед.) - данные представляются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром сеть АГЗС»;

- газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) (ед.) - данные представляются обществом с ограниченной ответственностью "Газпром сеть АГЗС";

- количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа (ед.) - данные представляются инвестором;

- количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.) - данные представляются инвестором;

- перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) - данные представляются органами местного самоуправления и организациями.

Расчет показателей производится государственным заказчиком - координатором государственной программы один раз в год до 1 апреля года, следующего за отчетным, в соответствии с формой отчета о реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.09.2024 № 1184.

Приложение № 10

к постановлению 
Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 12

к государственной программе

Схемы расположения объектов газоснабжения

государственной программы